# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# ЧЕЛЯБИНСКАЯ   ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» апреля 2021 г. № 117

с. Аргаяш

о внесении изменений в отчет о ходе

реализации муниципальных программ

№209 от 30.12.2020 года

# Во исполнение Федерального Закона №131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Постановления администрации Аргаяшского сельского поселения от 31.12.2019 г. № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аргаяшского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в отчёты о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год:

1.1.Муниципальная  программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» согласно Приложениям №1, №2, №3, №4;

1.2.Муниципальная  программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»  согласно Приложениям  № 1,№2, №3, №4;

1.3.Муниципальная  программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» согласно Приложениям         № 1,№2, №3, №4.

Глава поселения						                                    Д.М. Салыкаев

Отчет

о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении» утверждена  постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 30.12.2019г. №189.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств  бюджета сельского поселения.

Первоначально  выделенная на 2020 год сумма программы составила 88,20 тыс. руб. В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований  в программу вносились изменения.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений  на 2020 год составила  101,60 тыс.  руб. , фактические расходы составили 101,60 тыс. руб., что составило 100,0 %.

За счет средств муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- техническое обслуживание пожарных гидрантов – 51,10 тыс. руб.;

- восстановление минерализованной полосы – 50,50 тыс. руб.;

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложении №1,2,3,4.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год

Программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения» утверждена постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 30.12.2019 года №190.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2020 год сумма программы составила 7355,6 тыс. руб.  В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и увеличением объемов финансирования на 2020 год в программу вносились изменения и на конец 2020 года сумма по программе составила 10648,09 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования по программе, с учетом вносимых изменений, составила 23965,39 тыс.  руб., в том числе по годам:

2020 год –  10648,09 тыс. руб.;

2021 год –  6776,66 тыс. руб.;

2022 год –  6543,36 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено бюджетных средств в размере 10648,09  тыс. руб., фактические расходы составили 7448,22 тыс. руб., что составило 69,95 %. Невыполнение плана связано с проектирование «Физкультурно-оздоровительного комплекса» по которому заключен муниципальный контракт 16 декабря 2019 года на 2789,00 тыс.рублей и выполнение работ по муниципальному контракту исполнители должны сдать не позднее 30 апреля 2020года.

Работы по благоустройству территории в 2020 году производились согласно Правилам благоустройства Аргаяшского сельского поселения.

Основной задачей данных мероприятий является наведение порядка и чистоты на улицах, дорогах и тротуарах, в парках и скверах, ликвидация несанкционированных свалок мусора. содержание контейнерных площадок и многие другие работы.

На содержание уличного освещения поселения в 2020 г.  было выделено 5241,59 тыс. руб., фактически затрачено 4861,59 тыс. руб. или 92,75 %. Экономия образовалась за счёт   установки светодиодных источников света и составляет 380,31 тыс.руб.

В результате программных мероприятий выполнены работы по техническому содержанию и ремонту сетей уличного освещения, монтажу пультов управления уличным освещением, постоянно проводилась работа по замене сгоревших ламп уличного освещения.

На проведение работ по озеленению выделено 13,5 тыс.руб., фактически использовано 13,5 тыс.руб. или 100%.

На проведение прочих мероприятий по благоустройству выделено 5393,00 тыс. руб., фактически израсходовано 2573,13 тыс. руб. или 47,71 %. Проектная и рабочая документация по «Физкультурно-оздоровительному комплексу» на сумму 2789,00 тыс.рублей в работе. Срок исполнения 30.04.2020 года.

За счет выделенных средств в течение года проводились:

1) работы по уличному освещению детской площадки по ул. Васильковая на 65,17 тыс.рублей;

2) работы по монтажу уличного освещения по ул. Октябрьская-Мичурина 54,09 тыс.рублей;

3)выполнение работ по электроснабжению видеокамер на прекрестках: ул. Мичурина-Октябрьская, ул. Ленина-Гагарина, ул. Комсомольская- Советская – 51,80 тыс.рублей;

4)работы по профилактической дезинфекции от короновирусной инфекции -  9,5 тыс.руб.

5) ПСД дворовой территории – 99,00 тыс.рублей;

6) экспертиза ПСД дворовой территории – 12,00 тыс.руб.;

7) очистка водоотводного канала по ул. Пушкина – 27,96 тыс.руб.

8) экспертиза «ПСД Сквер» - 63,06 тыс.руб.

9) изготовление и монтаж железных конструкций – 46,60 тыс.руб.;

10) очистка ливневых колодцев и каналов – 41,25 тыс.руб.;

11) работы по валке деревьев - 378,54 тыс.руб.;

12) борьба с бродячими собаками – 71,5 тыс.руб.

13) ремонт колодцев – 33,74 тыс.руб.;

14) приобретение детских игровых площадок – 154,11 тыс.руб.;

15) вывоз мусора во время массовых субботников – 295,00 тыс.руб.;

16) монтаж уличного освещения по пер.Труда – 100,52 тыс.руб.

А также уборка контейнерных площадок, содержанию парков и скверов, площади им. Ленина и фонтанной площади, тротуаров, внутридворовых территорий многоквартирного жилого фонда, детских игровых площадок, очистке водоотводных канав и труб, по подсыпке и разравниванию площадок возле мест накопления ТБО, проводились прочие мероприятия по благоустройству.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложениях № 1,2,3,4.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

Программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении» утверждена Постановлением главы Аргаяшского сельского поселения от 30.12.2019г. №188.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

Первоначально выделенная на 2020 год сумма программы составила 929,66 тыс. руб.  В течение года в связи с перераспределением объемов бюджетных ассигнований и увеличением объемов финансирования на 2020 год в программу вносились изменения, и сумма по программе на 2020 год составила 1204,82 тыс.руб.

Общая сумма финансирования по программе составила 2883,02 тыс.  руб., в том числе по годам:

2020 год –  1204,82 тыс. руб.;

2021 год –  911,66 тыс. руб.;

2021 год –  911,66 тыс. руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году предусмотрено бюджетных средств в сумме 1204,82 тыс. руб., фактические расходы составили 1158,76 тыс. руб. или 96,17 %.

Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений работы Администрации сельского поселения.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2020 год выделено 40 тыс. руб., фактические расходы составили 32,25тыс. руб. или 80,62 %.

По разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» проведены мероприятия дистанционно, посвященные Дню Победы и Дню защиты детей, конкурсы «А ну-ка, парни!», «Украсим нашу елку вместе», праздник «Прощай, школа, здравствуй взрослая жизнь!».

По разделу «Культура» на 2020 год выделено 995,81 тыс. руб., фактические расходы составили 974,03 тыс. руб. или 97,81 %.

По разделу «Культура» проведены мероприятия праздник «Масленица», «Крещение» организовано дистанционно поздравление ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла, чествование юбиляров-активистов села.  Осуществлена подписка для ветеранов на газету «Ветеранский вестник», проводилась подготовка к Новому Году, заливка катка, установка горки (маленькой), изготовление деревянного домика и установка елки на площади. За счет выделенных средств проведено оформление новогодней елки и новогоднего городка на площади села (иллюминация). В 2020 году у с. Аргаяш был юбилей 125 лет, в связи с этим началась работа по подготовке «Книги об Аргаяше». Предпечатная подготовка книги составила 50 тыс. рублей.

Администрацией поселения большое значение придается популяризации спорта и здорового образа жизни. Среди активно развивающихся видов спорта – баскетбол, волейбол, футбол, мини-футбол на снегу, лыжный спорт, легкая атлетика, шашки, шахматы, кикбоксинг и другие. Но к сожалению, в 2020 году пандемия сыграла свою роль и многие мероприятия были отменены.

По разделу «Физическая культура и спорт» на 2021 год выделено 169,01 тыс. руб., фактические расходы составили 16,53 тыс. руб. или 9,7 %.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы, представлены в Приложениях № 1,2,3,4.

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

# Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях

# «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2020 год | факт 2020 год | план 2021 год | план 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» |
| 1. | Количество выполненных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций по отношению к запланированному количеству, %. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения; | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы»: | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 101,60 | 91,50 | 94,50 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 101,60 | 91,50 | 94,50 |
|  | -техническое обслуживание пожарных гидрантов; | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 51,10 | 53,30 | 54,90 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 51,10 | 53,30 | 54,90 |
|  | -восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км); | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 50,50 | 17,60 | 18,10 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 50,50 | 17,60 | 18,10 |
|  | -установка автономных дымовых пожарных извещателей | всего | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 0,0 | 20,60 | 21,50 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0310 | 0200742190 | 244 | 0,0 | 20,60 | 21,50 |

Приложение № 3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

# «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» в 2020 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Процент финансового исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. | плановый | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов |  | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 100 | 100 | выполнено |
| 2. | Восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) |  | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100 | 100 | выполнено |

Приложение № 4

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

Оценка эффективности муниципальной программы

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» за 2020 год.

Степень достижения целевого показателя Программы оценивается, как отношение фактического значения показателя, достигнутое в ходе   реализации муниципальной программы на целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Сп1= 100/100=1

Сп2=100/100=1

Суммарная средняя Сп= (1+1)/2=1,0.

Если суммарная средняя Сп от 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном    году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий на отчетный год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Аргаяшском сельском поселении на 2020 – 2022 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 1,0 |
| 1 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов |  | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 51,10 | 1,0 |
| 2. | Восстановление минерализованной полосы (протяженность 16,5 км) |  | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 1,0 |

ССуз= 101,60/101,60=1,0

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как высокая. (от 0,95 и более)

Вывод: В целом Программа оценивается перспективной и на плановые периоды актуальной.

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

за 2020 год

# Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения |  | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | план 2020 год | факт 2020год | план 2021 год | план 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | доля действующих светильников на территории сельского поселения, работающих в вечернем и ночном режимах; | % | Количество действующих светильников | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. | количество выполненных мероприятий по благоустройству по отношению к запланированному количеству; | % | Количество плановых мероприятий /фактически выполненные мероприятия *100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
| 3. | привлечение предприятий, организаций, учреждений и жителей поселения к активному участию в решении вопросов благоустройства территории поселения; | чел./дн | Суммарное количество человек принявших участие в решении вопросов благоустройства территории за год*на суммарное количество дней | 80 | 50 | 85 | 90 |
| 4. | развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий. | % | Количество придомовых территорий, на которых проведена санитарная чистка/на количество планируемых придомовых территорий к проведению санитарной чистке | 80 | 75 | 85 | 90 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

за 2020 год

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | План (тыс. руб.) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»: | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 10648,09 | 6775,30 | 6542,00 |
|  | 1. Содержание уличного освещения | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5241,59 | 4855,62 | 4563,83 |
|  | 2. Озеленение | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. Прочие мероприятия по благоустройству | всего | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0503 | 0100746000 | 244 | 5393,00 | 1919,68 | 1978,17 |

Приложение № 3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

за 2020 год

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Процент финансового исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. | плановый | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 10648,09 | 7448,22 | 10648,09 | 7448,22 | 100 | 70 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств |
| I. | Содержание уличного освещения |  | 5241,59 | 4861,59 | 5241,59 | 4861,59 | 100 | 92,75 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств (оплата за декабрь в январе в размере 104,96 тыс.руб.) |
| 1 | Технический ремонт уличного освещения |  | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Уличное освещение за декабрь предыдущего года |  | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Уличное освещение |  | 4238,20 | 3948,01 | 4238,20 | 3948,01 | 100 | 93,15 | выполнено, допущена экономия бюджетных средств (оплата за декабрь в январе в размере 104,96 тыс.руб.) |
| 4 | Технологическое присоединение по уличному освещению на объекты расположенные в с. Аргаяш |  | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 15,23 | 100 | 99,93 | выполнено |
| II. | Проведение работ по озеленению |  | 13,5 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100 | 100 | выполнено |
| III. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 5393,00 | 2573,13 | 5393,00 | 2573,13 | 100 | 47,71 | выполнено, заключен переходящий контракт на ПСД ФОК (2789,00 тыс.руб.) Срок исполнения 30.04.2020 года. |
| 1 | Прочие работы (ГПХ Алибаев, Дорохова) |  | 304,59 | 298,52 | 304,59 | 298,52 | 100 | 98,00 | выполнено |
| 2 | Противоклещевая обработка |  | 21,29 | 21,29 | 21,29 | 21,29 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | Подсыпка и разравнивание щебня возле контейнерных площадок |  | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | Техсодержание и техослуживание фонтана |  |  |  |  |  | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | Монтаж ул.освещения на площади им. Ленина с. Аргаяш |  | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 100 | 100 | выполнено |
| 6 | Валка и обрезка деревьев, выкорчевка пней |  | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | Борьба с бродячими собаками |  | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | Приобретение детских игровых площадок |  | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | Выкашивание обочин по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, Республиканская |  | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | Ремонт колодцев |  | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Ремонт системы видеонаблюдения |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | Содержание ледового покрытия катка |  |  |  |  |  | 100 | 100 | выполнено |
| 13 | Монтаж уличного освещения по пер. Труда |  | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 100 | 100 | выполнено |
| 14 | Содержание детских игровых площадок |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 15 | Оплата технического присоединения ФОК |  | 14,73 | 5,17 | 14,73 | 5,17 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Установка пульта управления уличным освещением по ул. Луговая |  | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | Уличное освещение детской площадки по ул. Васильковая |  | 65,17 | 65,17 | 65,17 | 65,17 | 100 | 100 | выполнено |
| 18 | Приобретение информационных табличек уличных указателей |  | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 100 | 100 | выполнено |
| 19 | Вывоз мусора во время массовых субботников (вывоз мусора с улиц с. Аргаяш, вывоз веток, погрузка мусора) |  | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 20 | Монтаж уличного освещения по ул. Октябрьская-Мичурина |  | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 100 | 100 | выполнено |
| 21 | Задолженность за ГСМ за декабрь 2019 год |  | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 100 | 100 | выполнено |
| 22 | Приобретение электротоваров для уличного освещения |  | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 100 | 100 | выполнено |
| 23 | Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ул.освещения по ул. Мельничная |  | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 24 | Ремонт уличного освещения по ул. Мичурина |  | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 100 | 100 | выполнено |
| 25 | Работы по аварийному электроснабжению ж/д по ул. Октябрьская |  | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 100 | 100 | выполнено |
| 26 | Работы по электроснабжению видеокамер на перекрестках: ул. Мичурина-Октябрьская, ул. Ленина-Гагарина, ул. Комсомольская-Советская |  | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 100 | 100 | выполнено |
| 27 | Работы по профилактической дезинфекции от короновирусной инфекции |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 28 | Выдача тех.условий на систему телефонизации для проектирования ФОК |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 100 | 100 | выполнено |
| 29 | ПСД (благоустройство дворовой территории) Дворовой территории 8 Марта 30,32,34. |  | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 30 | Экспертиза "ПСД Благоустройство территории" |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 31 | Поставка вазонов бетонных |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 32 | Очистка водоотводного канала по ул. Пушкина |  | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 100 | 100 | выполнено |
| 33 | Вывоз мусора с территории православного кладбища (ИП Малёв) |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 34 | Аварийный ремонт ул. освещения по ул. Гагарина |  | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 100 | 100 | выполнено |
| 35 | Экпертиза "ПСД Сквер" |  | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 100 | 100 | выполнено |
| 36 | Изготовление и монтаж железных конструкций |  | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 100 | 100 | выполнено |
| 37 | Очистка ливневых колодцев и каналов |  | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 100 | 100 | выполнено |
| 38 | Укладка водоотводной трубы по ул. Худякова-Пролетарская, худякова-С.Юлаева |  | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 100 | 100 | выполнено |
| 39 | Бетонирование пандусов контейнерных площадок |  | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 100 | 100 | выполнено |
| 40 | Поставка товара (краски для детской площадки) |  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 100 | 100 | выполнено |
| 41 | Работы по валке деревьев, услуги по изготовлению и монтажу габаритных ворот |  | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 100 | 100 | выполнено |
| 42 | Услуги по погрузке, разгрузке, перевозки цветочных вазонов с улиц с. Аргаяш |  | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 100 | 100 | выполнено |
| 43 | Услуги по подвозу воды на ул. 8 Марта с. Аргаяш |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 100 | 100 | выполнено |
| 44 | Работы по рытью траншеи |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 100 | 100 | выполнено |
| 45 | Изготовление и установка туалета христианского кладбища |  | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 100 | 100 | выполнено |
| 46 | Прочие консультационные и орг-тех.услуги с выдачей тех.условий |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100 | 100 | выполнено |
| 47 | Поставка товара (контроллер, дюралайт) |  | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 100 | 100 | выполнено |
| 48 | Услуги по изготовлению и монтажу 9 световых консолей |  | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 100 | 100 | выполнено |
| 49 | Поставка контейнеров |  | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 100 | 100 | выполнено |
| 50 | Услуги по заливке катка |  | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 51 | Работы по проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс" |  | 2789,00 | 0,00 | 2789,00 | 0,00 | 100 | 0,0 | Проводится государственная экспертиза |

Приложение № 4

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения

на 2020-2022 годы»

за 2020 год

Оценка эффективности муниципальной программы

«Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год

Степень достижения целевого показателя Программы оценивается, как отношение фактического значения показателя, достигнутое в ходе   реализации муниципальной программы на целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Сп1= 90/90=1

Сп2=98/100=0,98

Сп3=50/80=0,62

Сп4= 75/80=0,94

Суммарная средняя Сп= (1+0,98+0,62+0,94)/4=0,89.

Если суммарная средняя Сп от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном    году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий на отчетный год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп достигну-тых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Аргаяшского сельского поселения на 2020-2022 годы» | Заместитель главы по управлению муниципальной собственностью, земельным отношениям, вопросам ЖКХ и инфраструктуре, Салыкаев Д.М. | 10648,09 | 7448,22 | 10648,09 | 7448,22 | 0,70 |
| I. | Содержание уличного освещения |  | 5241,59 | 4861,59 | 5241,59 | 4861,59 | 0,93 |
| 1 | Технический ремонт уличного освещения |  | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 1,0 |
| 2 | Уличное освещение за декабрь предыдущего года |  | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 1,0 |
| 3 | Уличное освещение |  | 4238,20 | 3948,01 | 4238,20 | 3948,01 | 0,93 |
| 4 | Технологическое присоединение по уличному освещению на объекты расположенные в с. Аргаяш |  | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 15,23 | 1,0 |
| II. | Проведение работ по озеленению |  | 13,5 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 1,0 |
| III. | Прочие мероприятия по благоустройству |  | 5393,00 | 2573,13 | 5393,00 | 2573,13 | 0,48 |
| 1 | Прочие работы (ГПХ Алибаев, Дорохова) |  | 304,59 | 298,52 | 304,59 | 298,52 | 0,98 |
| 2 | Противоклещевая обработка |  | 21,29 | 21,29 | 21,29 | 21,29 | 1,0 |
| 3 | Подсыпка и разравнивание щебня возле контейнерных площадок |  | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 1,0 |
| 4 | Техсодержание и техослуживание фонтана |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 5 | Монтаж ул.освещения на площади им. Ленина с. Аргаяш |  | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 1,0 |
| 6 | Валка и обрезка деревьев, выкорчевка пней |  | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 378,54 | 1,0 |
| 7 | Борьба с бродячими собаками |  | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 71,50 | 1,0 |
| 8 | Приобретение детских игровых площадок |  | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 154,11 | 1,0 |
| 9 | Выкашивание обочин по улицам Ленина, Комсомольская, Гагарина, Мичурина, Октябрьская, Республиканская |  | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 17,72 | 1,0 |
| 10 | Ремонт колодцев |  | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 33,74 | 1,0 |
| 11 | Ремонт системы видеонаблюдения |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,0 |
| 12 | Содержание ледового покрытия катка |  |  |  |  |  | 1,0 |
| 13 | Монтаж уличного освещения по пер. Труда |  | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 100,52 | 1,0 |
| 14 | Содержание детских игровых площадок |  | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1,0 |
| 15 | Оплата технического присоединения ФОК |  | 14,73 | 5,17 | 14,73 | 5,17 | 1,0 |
| 16 | Установка пульта управления уличным освещением по ул. Луговая |  | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | 1,0 |
| 17 | Уличное освещение детской площадки по ул. Васильковая |  | 65,17 | 65,17 | 65,17 | 65,17 | 1,0 |
| 18 | Приобретение информационных табличек уличных указателей |  | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 30,65 | 1,0 |
| 19 | Вывоз мусора во время массовых субботников (вывоз мусора с улиц с. Аргаяш, вывоз веток, погрузка мусора) |  | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 1,0 |
| 20 | Монтаж уличного освещения по ул. Октябрьская-Мичурина |  | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 1,0 |
| 21 | Задолженность за ГСМ за декабрь 2019 год |  | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 1,0 |
| 22 | Приобретение электротоваров для уличного освещения |  | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 27,23 | 1,0 |
| 23 | Работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств ул.освещения по ул. Мельничная |  | 15,24 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 1,0 |
| 24 | Ремонт уличного освещения по ул. Мичурина |  | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 1,0 |
| 25 | Работы по аварийному электроснабжению ж/д по ул. Октябрьская |  | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 57,51 | 1,0 |
| 26 | Работы по электроснабжению видеокамер на перекрестках: ул. Мичурина-Октябрьская, ул. Ленина-Гагарина, ул. Комсомольская-Советская |  | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 51,80 | 1,0 |
| 27 | Работы по профилактической дезинфекции от короновирусной инфекции |  | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 1,0 |
| 28 | Выдача тех.условий на систему телефонизации для проектирования ФОК |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,0 |
| 29 | ПСД (благоустройство дворовой территории) Дворовой территории 8 Марта 30,32,34. |  | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 1,0 |
| 30 | Экспертиза "ПСД Благоустройство территории" |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,0 |
| 31 | Поставка вазонов бетонных |  | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 1,0 |
| 32 | Очистка водоотводного канала по ул. Пушкина |  | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 1,0 |
| 33 | Вывоз мусора с территории православного кладбища (ИП Малёв) |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 1,0 |
| 34 | Аварийный ремонт ул. освещения по ул. Гагарина |  | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 1,0 |
| 35 | Экпертиза "ПСД Сквер" |  | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 63,06 | 1,0 |
| 36 | Изготовление и монтаж железных конструкций |  | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 46,60 | 1,0 |
| 37 | Очистка ливневых колодцев и каналов |  | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 41,25 | 1,0 |
| 38 | Укладка водоотводной трубы по ул. Худякова-Пролетарская, худякова-С.Юлаева |  | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 30,34 | 1,0 |
| 39 | Бетонирование пандусов контейнерных площадок |  | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 1,0 |
| 40 | Поставка товара (краски для детской площадки) |  | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,0 |
| 41 | Работы по валке деревьев, услуги по изготовлению и монтажу габаритных ворот |  | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 1,0 |
| 42 | Услуги по погрузке, разгрузке, перевозки цветочных вазонов с улиц с. Аргаяш |  | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 1,0 |
| 43 | Услуги по подвозу воды на ул. 8 Марта с. Аргаяш |  | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 1,0 |
| 44 | Работы по рытью траншеи |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,0 |
| 45 | Изготовление и установка туалета христианского кладбища |  | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 1,0 |
| 46 | Прочие консультационные и орг-тех.услуги с выдачей тех.условий |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 1,0 |
| 47 | Поставка товара (контроллер, дюралайт) |  | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 1,0 |
| 48 | Услуги по изготовлению и монтажу 9 световых консолей |  | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 58,35 | 1,0 |
| 49 | Поставка контейнеров |  | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 1,0 |
| 50 | Услуги по заливке катка |  | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 1,0 |
| 51 | Работы по проектно-сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс" |  | 2789,00 | 0,00 | 2789,00 | 0,00 | 0,0 |

ССуз= 10648,09/7448,22=0,70

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как низкий (от 0,75 и менее). Это связано с невыполнением Контракта поставщиками по проектной документации по ФОКу.

Вывод: В целом Программа оценивается перспективной и на плановые периоды актуальной.

Приложение № 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» за 2020 год

# Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Целевой показатель | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план 2020 год | факт 2020 год | план 2021 год | план 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | -доля населения, занимающейся патриотической деятельностью от общей численности населения села | % | показатель характеризует охват патриотической деятельностью молодежи села | 70 | 50 | 100 | 100 |
| 2. | -количество объединений, клубов, центров, общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической направленностью | ед. | показатель характеризует рост количества объединений и организаций, занимающихся патриотической направленностью | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3. | -количество проведенных мероприятий | ед. |  | 38 | 32 | 40 | 40 |
| 4. | -доля населения, принимающей участие в реализации социально-значимых инициативах, проектах, программах по патриотическому воспитанию | % | показатель характеризует охват молодежи, участвующей в реализации социально-значимых молодежных инициативах, проектах, программах по патриотическому воспитанию | 80 | 50 | 80 | 80 |

Приложение № 2

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» за 2020 год

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Аргаяшского сельского поселения

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз ПР | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы»: | всего | 544 | Х | Х | Х | 1204,82 | 911,66 | 911,66 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | Х | Х | Х | 1204,82 | 911,66 | 911,66 |
|  | 1. Образование (Молодежная политика и оздоровление детей) | всего | 544 | 0707 | 0300743609 | 244 | 40,00 | 101,0 | 101,0 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0707 | 0300743609 | 244 | 40,00 | 101,0 | 101,0 |
|  | 2. Кинематография и СМИ (Культура) | всего | 544 | 0801 | 0300745110 | 244 | 995,81 | 535,61 | 535,61 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 0801 | 0300745110 | 244 | 995,81 | 535,61 | 535,61 |
|  | 3. Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) | всего | 544 | 1102 | 0300745120 | 244 | 169,01 | 275,05 | 275,05 |
|  |  | Администрация Аргаяшского сельского поселения | 544 | 1102 | 0300745120 | 244 | 169,01 | 275,05 | 275,05 |

Приложение № 3

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» за 2020 год

# Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Процент финансового исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. | плановый | достигнутый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы»: | Начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике сельского поселения Шарина О.С. | 1204,82 | 1158,76 | 1204,82 | 1158,76 | 100 | 96 | выполнено |
| I. | Образование (Молодежная политика и оздоровление детей): |  | 40,00 | 32,25 | 40 | 32,25 | 100 | 81 | выполнено |
| 1 | - «А ну-ка, парни!» |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | Осенний бал для детей с ОВЗ |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 | 100 | выполнено |
| 3 | - «Прощай, школа, здравствуй, взрослая жизнь!» |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | - День защиты детей |  | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -Конкурсы Курултая |  | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| 7 | -День молодёжи |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | -Конкурс рисунков «Моя малая Родина» |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| 9 | - Конкурс новогодней игрушки «Украсим нашу елку вместе» |  | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | -День знаний |  | 0,85 | 0,0 | 0,85 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| II. | 2. Кинематография и СМИ (Культура) |  | 995,81 | 974,03 | 559,86 | 559,86 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | Крещение |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | - «День защитника Отечества» |  | 7,00 | 6,87 | 7,00 | 6,87 | 100 | 98 | выполнено, экономия |
| 3 | - Чествование юбиляров – активистов села |  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 4 | -Масленица |  | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 100 | 100 | выполнено |
| 5 | - Чествование женщин-активистов села |  | 7,0 | 6,88 | 7,0 | 6,88 | 100 | 98 | выполнено, экономия |
| 6 | - подписка для ветеранов на газеты «Ветеран Урала» и «Восход» |  | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - День Победы |  | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 100 | 100 | выполнено |
| 8 | - «День памяти и скорби» |  | 17,77 | 2,2 | 17,77 | 2,2 | 12,38 | 12 | выполнено, экономия в связи с пандемией |
| 9 | Первая сессия депутатов 6 созыва |  | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | - «День Аргаяша» |  | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | -Конкурс по благоустройству |  | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | - «День пожилого человека» |  | 14,77 | 10,00 | 14,77 | 10,00 | 100 | 68 | выполнено, экономия в связи с пандемией |
| 13 | - «День органов внутренних дел» |  | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| 15 | - День учителя |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 16 | Участие администрации в ритуальной церемонии |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 17 | Новый год |  | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 100 | 100 | выполнено |
| 18 | Награждение совета ветеранов с. Аргаяш |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 19 | Установка, подключение, демонтаж новогодней иллюминации |  | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 100 | 100 | выполнено |
| 20 | Установка новогодней иллюминации |  | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 100 | 100 | выполнено |
| 21 | Проведение мероприятия по вручению юбилейных медалей Победы ВОВ (приобретение цветов) |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100 | 100 | выполнено |
| 22 | Приобретение баннеров (День Победы, Масленница) |  | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 100 | 100 | выполнено |
| 23 | Оплата работ по установке баннеров (к празднику 9 Мая) |  | 59,37 | 59,37 | 59,3 | 59,37 | 100 | 100 | выполнено |
| 24 | День медика |  | 0,19 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 100 | 0,0 | не выполнено |
| III. | Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) |  | 169,01 | 152,47 | 169,01 | 152,47 | 100 | 100 | выполнено |
| 1 | - Участие в зимней районной спартакиаде среди сельских поселений района |  | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 100 | 100 | выполнено |
| 2 | -Кубок Главы поселения по хоккею |  | 66,65 | 60,12 | 66,65 | 60,12 | 100 | 90,2 | Выполнено, экономия в связи с пандемией |
| 3 | - Спартакиада среди производственных коллективов, учреждений, организаций сельского поселения |  | 12,35 | 11,62 | 12,35 | 11,62 | 100 | 94 | выполнено |
| 4 | Кубок Главы по кик-боксингу, посвященный юбилею села Аргаящ |  | 6,92 | 0,0 | 6,92 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| 5 | -Участие кик-боксёров в соревнованиях |  | 12,11 | 11,00 | 12,11 | 11,00 | 100 | 91 | выполнено, экономия |
| 6 | Новогодний турнир по боксу и кик-боксингу для новичков |  | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 100 | 100 | выполнено |
| 7 | - участие в соревнованиях по шашкам, мини-футболу и стрельбе в зачет районной зимней Спартакиады среди сельских поселений |  | 1,25 | 0,0 | 1,25 | 0,0 | 100 | 0 | не выполнено, в связи с пандемией |
| 8 | 1Спардакиада ветеранов труда и спорта (пенсионеров) Аргаяшского района 2020 года, посвященная 75-летию Победы в ВОВ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 100 | 100 | выполнено |
| 9 | Районный шахматный турнир |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 10 | Услуги по перевозке детей на первенство области по футболу «Лига ЮСМ» |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100 | 100 | выполнено |
| 11 | Доставка дров на лыжную базу |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 100 | 100 | выполнено |
| 12 | Приобретение товаров на лыжную базу |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 100 | 100 | выполнено |

Приложение № 4

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан,

проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» за 2020 год

Оценка эффективности муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы» за 2020 год.

Степень достижения целевого показателя Программы оценивается, как отношение фактического значения показателя, достигнутое в ходе   реализации муниципальной программы на целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Сп1= 50/70=0,71

Сп2=8/8=1,0

Сп3=32/38=0,84

Сп4= 50/80=0,62

Суммарная средняя Сп= (0,71+1,0+0,84+0,62)/4=0,79.

Если суммарная средняя Сп от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы, связи с пандемией по коронавирусу.

Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном    году расходов на их реализацию к плановым значениям по формуле: ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятий (кассовое исполнение) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий на отчетный год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | В том числе средства местного бюджета (тыс. рублей) | Степень соответствия запланированному уровню расходов, ССуз=Зф/Зп достигну-тых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2020 г. | факт 2020 г. | план на 2020 г. | факт 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Аргаяшском сельском поселении на 2020-2022 годы»: | Начальник отдела по социальным вопросам и молодежной политике сельского поселения Шарина О.С. | 1204,82 | 1158,76 | 1204,82 | 1158,76 | 0,96 |
| I. | Образование (Молодежная политика и оздоровление детей): |  | 40,00 | 32,25 | 40 | 32,25 | 0,81 |
| 1 | - «А ну-ка, парни!» |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 |
| 2 | Осенний бал для детей с ОВЗ |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 3 | - «Прощай, школа, здравствуй, взрослая жизнь!» |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 4 | - День защиты детей |  | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 1,0 |
| 6 | -Конкурсы Курултая |  | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,0 |
| 7 | -День молодёжи |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,0 |
| 8 | -Конкурс рисунков «Моя малая Родина» |  | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | - Конкурс новогодней игрушки «Украсим нашу елку вместе» |  | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 1,0 |
| 10 | -День знаний |  | 0,85 | 0,0 | 0,85 | 0,0 | 0,0 |
| II. | 2. Кинематография и СМИ (Культура) |  | 995,81 | 974,03 | 995,81 | 974,03 | 0,98 |
| 1 | Крещение |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 |
| 2 | - «День защитника Отечества» |  | 7,00 | 6,87 | 7,00 | 6,87 | 0,98 |
| 3 | - Чествование юбиляров – активистов села |  | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1,0 |
| 4 | -Масленица |  | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 32,66 | 1,0 |
| 5 | - Чествование женщин-активистов села |  | 7,0 | 6,88 | 7,0 | 6,88 | 0,98 |
| 6 | - подписка для ветеранов на газеты «Ветеран Урала» и «Восход» |  | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 39,64 | 1,0 |
| 7 | - День Победы |  | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 1,0 |
| 8 | - «День памяти и скорби» |  | 17,77 | 2,2 | 17,77 | 2,2 | 0,12 |
| 9 | Первая сессия депутатов 6 созыва |  | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 1,0 |
| 10 | - «День Аргаяша» |  | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 256,66 | 1,0 |
| 11 | -Конкурс по благоустройству |  | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 1,0 |
| 12 | - «День пожилого человека» |  | 14,77 | 10,00 | 14,77 | 10,00 | 0,68 |
| 13 | - «День органов внутренних дел» |  | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | - День учителя |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 16 | Участие администрации в ритуальной церемонии |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 17 | Новый год |  | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 1,0 |
| 18 | Награждение совета ветеранов с. Аргаяш |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 19 | Установка, подключение, демонтаж новогодней иллюминации |  | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 96,82 | 1,0 |
| 20 | Установка новогодней иллюминации |  | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 163,36 | 1,0 |
| 21 | Проведение мероприятия по вручению юбилейных медалей Победы ВОВ (приобретение цветов) |  | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 1,0 |
| 22 | Приобретение баннеров (День Победы, Масленница) |  | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 83,60 | 1,0 |
| 23 | Оплата работ по установке баннеров (к празднику 9 Мая) |  | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 1,0 |
| 24 | День медика |  | 0,19 | 0,0 | 0,19 | 0,0 | 0,0 |
| III. | Здравоохранение, физическая культура и спорт (Физическая культура и спорт) |  | 169,01 | 152,47 | 169,01 | 152,47 | 0,90 |
| 1 | - Участие в зимней районной спартакиаде среди сельских поселений района |  | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 1,0 |
| 2 | -Кубок Главы поселения по хоккею |  | 66,65 | 60,12 | 66,65 | 60,12 | 0,90 |
| 3 | - Спартакиада среди производственных коллективов, учреждений, организаций сельского поселения |  | 12,35 | 11,62 | 12,35 | 11,62 | 0,94 |
| 4 | Кубок Главы по кик-боксингу, посвященный юбилею села Аргаящ |  | 6,92 | 0,0 | 6,92 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | -Участие кик-боксёров в соревнованиях |  | 12,11 | 11,00 | 12,11 | 11,00 | 0,91 |
| 6 | Новогодний турнир по боксу и кик-боксингу для новичков |  | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 1,0 |
| 7 | - участие в соревнованиях по шашкам, мини-футболу и стрельбе в зачет районной зимней Спартакиады среди сельских поселений |  | 1,25 | 0,0 | 1,25 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1Спардакиада ветеранов труда и спорта (пенсионеров) Аргаяшского района 2020 года, посвященная 75-летию Победы в ВОВ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 |
| 9 | Районный шахматный турнир |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
| 10 | Услуги по перевозке детей на первенство области по футболу «Лига ЮСМ» |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
| 11 | Доставка дров на лыжную базу |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 1,0 |
| 12 | Приобретение товаров на лыжную базу |  | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 1,0 |

ССуз= 1204,82/1158,76=0,96

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как высокая. (от 0,95 и более).

Вывод: В целом Программа оценивается перспективной и на плановые периоды актуальной.