Муниципальный контракт

на выполнение работ

ИКЗ 183742600205674600100100210014221414

с. Аргаяш    					                                              « ____ » _______2018 г.

Администрация Аргаяшского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы поселения  Ишкильдина Артура Зуфаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ЧелябСервисСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Власова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Челябинской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона), протокол № 0169300010318000169 от «25» июня 2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом срок выполнить  работы по строительству газопровода (далее - Работы), по объекту «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области» (далее - Объект) в соответствии с условиями Контракта, действующими техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами, проектно-сметной документацией (с учетом Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения Работ по Объекту: РФ, Челябинская область, Аргаяшский район,

с. Аргаяш, улица Полевая.

1.3. Идентификационный код закупки в плане-графике размещения закупки: 183742600205674600100100210014221414.

1.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков.

2. Цена Контракта и порядок оплаты Работ

2.1. Цена Контракта составляет 3219 944,03 (три миллиона двести девятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре рубля три копейки) рублей. НДС не предусмотрен.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.6, 2.7 Контракта и действующим законодательством.

## Цена Контракта включает в себя расходы на транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость работ и материалов, уплату таможенных пошлин, налогов, демонтаж, а также уборку и  вывоз мусора, и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством.

## 2.2. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счёт средств бюджета Аргаяшского сельского поселения.

## 2.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу- Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.

2.4. В случае изменения лимита бюджетных обязательств, объём Работ на текущий год может корректироваться Заказчиком по согласованию с Подрядчиком путем заключения дополнительного соглашения.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена контракта может быть изменена. если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем выполненной работы не более чем на 10%(десять) или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на 10 %(десять). При этом по оглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемой работы исходя из установленной в Контракте цены выполняемой работы по настоящему Контракту, но не более чем на 10% (десять) цены контракта.

При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены выполняемой по настоящему Контракту работы .

2.7.   Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Контракту, определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение №6) , с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона. Коэффициент снижения начальной(максимальной ) цены контракта рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную(максимальную) цену. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет 0,635.

  - Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, за фактически выполненные работы в безналичной форме на основании надлежаще оформленными и подписанными обеими Сторонами: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а так же счета, предоставленных Подрядчиком, в соответствии с графиком поэтапной оплаты выполненных работ по Контракту (Приложение № 2 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту).

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

- Сроки выполнения Работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

  - Работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с проектной документацией, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), а также действующими нормами и техническими условиями.

  - Нарушение сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. Контракта и в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту), более чем на 20 (двадцать) дней является существенным нарушением условий Контракта.

3.2. Подрядчик вправе выполнить работы в полном объеме досрочно, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не должен требовать увеличения цены Контракта.

3.3. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком актов выполненных Работ формы КС-2, КС-3 и иных документов, предъявляемых при приемке Работ Подрядчиком.

3.4. Результатом всех выполненных работ по Контракту является построенный газопровод (далее объект), в отношении которого получено положительное заключение органа государственного строительного надзора о соответствии  объекта  требованиям технических регламентов, проектно-сметной документации, технического задания, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации и акт приемки законченного строительства объекта.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приёма-передачи проектно-сметную документацию на бумажном и электронном носителях, земельный участок под строительство (строительную площадку) и необходимую разрешительную документацию на строительство в течение 7 дней с момента подписания Контракта на период выполнения Работ.

4.1.2.. Принять выполненные Подрядчиком Работы и произвести их оплату в установленном Контрактом порядке.

4.1.3. Организовать и осуществить приемку законченного строительством Объекта в установленном порядке.

4.1.4. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на финансирование Работ по Контракту.

4.1.5. Выполнить иные предусмотренные Контрактом обязательства.

4.1.6. В течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта  строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии подводящего газопровода требованиям технических регламентов и проектной документации, технического задания, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направить представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик, в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.2 Заказчик имеет право:

4.2.1.  Организовать контроль за выполнением работ, соответствием объема, стоимости и качества работ строительным нормам и правилам, эффективным использованием выделяемых денежных средств.

4.2.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине

Подрядчика.

4.2.3. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.2.4. Отказаться принять работы ненадлежащего качества, объема, оказанные с использованием расходных, комплектных материалов и оборудования, несоответствующих требованиям Заказчика, о чем Заказчик составляет соответствующий акт.

4.2.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2.7.  Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соотвествии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.8.  Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных Контрактом, но выполненных Подрядчиком.

4.2.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее. (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ , ч. 9 ст. 95 Закона №44-ФЗ)

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1 Подрядчик обязан:

5.1.1. Качественно выполнить все Работы своими силами либо с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков) в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, сдать Заказчику законченный строительством и готовый к вводу в эксплуатацию Объект в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта.

5.2. Обеспечить:

5.2.1. Выполнение Работ в соответствии с проектно-сметной документацией (с учетом Технического задания документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Контракт), строительными нормами и правилами.

5.2.2. Соответствие качества выполненных Работ действующим техническим регламентам, стандартам, строительным нормам и правилам.

5.2.3. Выполнение Работ на Объекте в сроки, установленные графиком производства работ;

5.2.4. Устранение недостатков Работ, выявленных в ходе строительства и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, в сроки, установленные Заказчиком.

5.2.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ.

5.4. Осуществить присоединение построенного Объекта в точках подключения к действующим сетям в соответствии с проектно-сметной документацией, с выполнением необходимых мероприятий, связанных с врезкой в существующие сети.

5.5. Согласовать порядок ведения Работ на Объекте с заинтересованными организациями в соответствии с проектно-сметной документацией и исходно-разрешительной документацией.

5.6. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Организовать вывоз строительного мусора и грунта за пределы строительной площадки в течение всего периода строительства.

5.7. Обеспечить в ходе выполнения Работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.8. Оборудовать на территории строительной площадки места и временные сооружения для хранения материалов, конструкций и оборудования, временные проезды в соответствии со строительным генпланом, согласованным в установленном порядке.

5.9. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.10. Смонтировать, подключить и произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании с участием представителя Заказчика.

5.11. Не использовать в ходе осуществления Работ оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.12. Выполнять предписания Заказчика об устранении нарушений при строительстве Объекта в срок 5 календарных дней.

5.13.Своевременно составлять исполнительную техническую документацию, отражающую весь процесс работ, и  предоставлять Заказчику отчет каждые 15 календарных дней в электронном виде о ходе выполнения видов Работ в физических объемах.

Эту документацию предоставить Заказчику  в комплекте документов с актом о приемке выполненных работ (по унифицированной форме КС-2) и справкой  о стоимости выполненных работ и затрат (по унифицированной форме КС-3) . Такая документация должна включать в себя : исполнительные чертежи(схемы), общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых

работ, акты проведения испытаний, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия и другие документы согласно требованиям проектно-сметной документации, требованиям СниП, СП и иной нормативно-технической документации и регламентов.

5.14.  Обеспечить беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом выполнения работ Заказчик, органам Госстройнадзора, Ростехнадзора и другим должностным лицам, уполномоченным для проведения проверок, а также предоставить им необходимую документацию.

5.15. Уведомить письменно Заказчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке в эксплуатацию не менее чем за 3 (три) дня до его приемки.

5.16. Вывезти в 7-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительства Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

5.17. Прекратить выполнение Работ на Объекте с момента получения от Заказчика искового требования, включающего в себя требование о расторжении Контракта или решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. За Работы, выполненные после предъявления таких требований, оплата Заказчиком не производится.

5.18. Назначить распоряжением предприятия ответственное лицо за производство работ с предоставлением распоряжения Заказчику.

5.19. Выполнять иные предусмотренные Контрактом обязательства.

Подрядчик имеет право:

5.20. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса РФ.

5.21. Получить оплату за выполненные Работы в порядке, установленном Контрактом.

5.22. Самостоятельно определять способы выполнения задания заказчика с учетом положений, предусмотренных техническим заданием.

6. Контроль Заказчика за качеством исполнения контракта

6.1. Муниципальный заказчик организовывает контроль за соблюдением Подрядчиком качества выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

6.2. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

6.3. Организуя контроль за выполнением работ, Муниципальный заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 15-ти календарных дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении работ по Контракту, исправляются Подрядчиком за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

6.6. В случае установления Подрядчиком некомплектности, дефектов оборудования при приемке для монтажа, в процессе монтажа или его испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику.

7. Сдача и приемка Работ

7.1. Подрядчик не позднее:

по первому этапу: 02 августа 2018 года  представляет Заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3) в 6-ти экземплярах, с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах, счетов – фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.  Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

по второму  этапу:  02 сентября 2018 года  представляет Заказчику на подписание заверенные надлежащим образом акты приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), согласно Графику выполнения строительно-монтажных работ (Приложение 3) в 6-ти экземплярах, с приложением рабочей и исполнительной документации в 2-х экземплярах, счетов – фактур (счетов), паспортов и сертификатов на примененные материалы и оборудование.  Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3) подписывает их либо направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от приемки Работ.

7.2. Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки готового к эксплуатации объекта (выполненных строительно-монтажных работ) два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных работ.

7.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования, и неустранения их Подрядчиком в срок 5 календарных дней.

7.5. Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.6 Работы, выполненные с нарушением Технического задания или технологии работ –приёмке не подлежат.

7.7. При сдаче Работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Гарантии качества по сданным Работам

8.1. Подрядчик обязуется обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами, техническими условиями и регламентами.

8.2. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.3. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступление от них.

8.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта составляет 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

8.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени, указанные в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

8.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведения независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

8.8.  При отказе Подрядчика от устранения обнаруженных дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты за свой счет своими силами, с последующим возмещение затрат за счет Подрядчика.

9. Охранные мероприятия

9.1. Подрядчик за свой счет осуществляет охрану Объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, и несет расходы по содержанию Объекта с момента передачи Заказчиком до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10.2. Сторона, ссылающаяся на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить другую Сторону об их возникновении в течение 3 (трех) дней с приложением удостоверяющего такие обстоятельства документа. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы длится более 6 (шести) месяцев, Стороны принимают меры к расторжению Контракта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего Федерального закона № 44 «О контрактной системе» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (по оплате контракта), Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

11.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.10. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

11.10. Стороны настоящего контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую сторону путем направления письменного уведомления, заверенного компетентными органами. Отсутствие такого уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

11.12. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств откладывается до их прекращения. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев стороны имеют право досрочного расторжения контракта.

11.13. Заказчик вправе удержать из цены контракта, подлежащей оплате, пени и штрафы, начисленные Заказчиком.

11.14. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ и составляет  63702,60 рублей. (Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. №570).

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий, возникающих в ходе реализации Контракта (и/или в связи с ним), путем переговоров между Сторонами.

12.2. Споры и разногласия между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.

13. Порядок изменения и расторжения Контракта

13.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

13.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Контракту.

13.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты  получения предложения о расторжении Контракта.

13.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

13.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.7. Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 16 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

13.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п.  Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.10. Муниципальный заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 16 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

13.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчиком Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14. Обеспечение исполнения условий Контракта

14.1. В обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  обязуется оформить и представить Заказчику, по своему усмотрению, либо безотзывную банковскую гарантию, либо внести денежные средства на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 14.7 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту).

14.2 Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и государственных нужд»

14.3.  В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

14.4.Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть безотзывной и содержать:

- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, предмет Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Муниципальному заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту;

- обязательства Генерального Подрядчика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

14.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

14.6.Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

14.7. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется в размере  253 538,90 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей  90 копеек) рублей (5 % от начальной (максимальной) цены Контракта).

14.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем контракте.

14.9. Если по итогам проведении аукциона в электронной форме победителем предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов, ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления победителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в п. 14.7. настоящего контракта, которое будет составлять 380 308,35  (триста восемьдесят тысяч триста восемь рублей 35 копеек) рублей  или документов, подтверждающих добросовестность победителя на дату подачи заявки.

14.10.. Заказчик обязуется возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, не позднее 10 рабочих дней с даты  оплаты выполненных работ.

14.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, удерживаются  заказчиком в полном объеме в порядке, предусмотренном нормами действующего законодательства..

14.12. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Подрядчиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика по следующим реквизитам:

Получатель

УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения л/с 05693023960)

ИНН: 7426002056

КПП: 746001001

Банк получателя

Отделение Челябинск г. Челябинск

БИК: 047501001

р/с: 40302810000003000004

Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта

в электронном аукционе «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с.Аргаяш  Аргаяшского района Челябинской области» (указывается наименование предмета муниципального контракта, номера закупки).

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в пункте 14.7 Контракта, на расчетный счет  Заказчика.

14.12. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об обеспечении исполнения Контракта несет Подрядчик.

14.13. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении согласия сторон спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

15. Прочие условия

15.1. Контракт вступает в законную силу с момента его подписания усиленными электронными подписями уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 30 сентября 2018  года. Любые изменения и дополнения условий Контракта оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, вступающего в законную силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

15.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в 10-дневный срок уведомляет об этом Подрядчика. В 10-дневный срок со дня получения уведомления Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Контракту об изменении условий Контракта либо расторгают Контракт в связи с невозможностью его исполнения.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена  Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Генерального Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.4. Уступка прав требования по Контракту  не допускается.

15.5. Подрядчик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что он тщательно изучил и проверил проектно-сметную документацию по Объекту, полностью ознакомился со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принял на себя риск и трудности выполнения Работ.

15.6. По другим вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

15.7. Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение  № 1 – Техническое задание.

Приложение  № 2 – График поэтапной оплаты выполненных работ

Приложение  № 3 – График выполнения строительно-монтажных работ (календарный план работ).

Приложение №4 – Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых подрядчиком работ по строительству объекта капитального строительства

Приложение №5 - Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.

Приложение № 6 – Локальная смета (Локальный сметный расчет)

16. Реквизиты Сторон

| Заказчик Администрация Аргаяшского сельского поселения Адрес: 456880, РФ, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, д.17. тел. 8(35131) 2-12-78, факс 8(35131) 2-29-74 E-mail: ap-sovet@mail.ru ИНН 7426002056 КПП 746001001 ОГРН 1027401479951 УФК по Челябинской области (Администрация Аргаяшского сельского поселения Л/с 03693023960) Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск р/с 40204810900000000344, БИК 047501001 |  | Подрядчик ООО «ЧелябСервисСтрой» Адрес:456881, Челябинскаяобласть, Аргаяшский район, село Аргаяш, улица Монтажников, дом 1а, офис 1 Тел. 8-351-31-2-11-74 E-mail: chelyabservisstroy@mail.ru ИНН 7447220023, КПП 746001001, ОГРН 1137447000976 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810678010003536 БИК 047501821 Челябинский РФ ОАО «Россельхозбанк» |
| --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

Настоящий контракт подписан электронной цифровой подписью:

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____»________ 2018 г.

№ Ф.2018.317728

Техническое задание

Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для строительства | Проектно-сметная документация шифр 178,11-1-Г1-ГСН, Имеется положительное заключение государственной экспертизы ОГАУ «Главгосэкспертиза» №74-1-5-0807-12 от13 сентября 2012 г. Полный проект находится у заказчика: Администрации Аргаяшского сельского поселения, адрес: с. Аргаяш, ул.8-ое Марта, 17. Контактное лицо: заместитель Главы поселения Салыкаев Д.М., 8(35131)21543, 8(35131)22618. |
|  | Местонахождение объекта | РФ, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, улица Полевая. |
|  | Цель газификации | Для бытовых газовых плит и отопительных котлов. |
|  | Вид строительства и краткое технико-экономическое описание | Газопровод низкого давления, протяженность газопровода – 2005,8метра. Газопровод низкого давления запроектирован подземного исполнения. Подземное исполнение газопровод из труб полиэтиленовых ПЭ80 ГАЗ SDR 11 Ф32х3- 555,8метра ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80 ГАЗ SDR11 Ф63х5,8 -79 метров ГОСТ Р508-38-95, ПЭ80ГАЗ SDR 17,6(с) Ф110х6,3 -630 метров,ПЭ80 ГАЗ SDR17,6(с) Ф160х9,1-618 метров ГОСТ Р508-38-95,труба стальная Ф159х4,5-7. ГОСТ10704-91. |
|  | Основные проектные решения | Проектом предусмотрено горизонтальное наклонное бурение (ГНБ)- 35метров, две врезки в существующие газопроводы, одна врезка у дома № 46 по ул. Полевая, вторая врезка по улице Полевая в существующий газопровод Ф159х4,5. В местах врезки предусмотрена установка запорного устройства, место врезки огораживается ограждением размером 1,5х1,0 метр. Домовых подключурий-52. |
|  | Основные требования | Соблюдать проектные решения Шифр проекта 178.11-1-Г1-ГСН и СНиП. Срок строительства-60 дней. Подрядчик заключает договор на технический надзор. Подрядчик оформляет наряд и подписной лист на земляные работы. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на выполненные работы | 60 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков. |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Требование к материалам, используемым при выполнении работ |
| --- |
| Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара |
|  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |
|  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |
| Кран шаровый | Давление, Мпа | не менее 1,6 |  |
|  | Газовый диаметр трубы, мм | не менее 20, не более 225мм |  |
| Эмаль | Цвет |  | Желтый |
|  | блеск покрытия, % | не менее 50 |  |
|  | степень перетира, мкм | не менее 10, не более 25 |  |
|  | стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. (20±2)°С воды, ч | не менее 2 |  |
| Грунтовка | Цвет пленки грунтовки | или серый, или красно-коричневый | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной |
|  | Внешний вид пленки | или матовая, или полуглянцевая |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 40 |  |
|  | стойкость пленки к действию нитроэмали |  | Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку |
|  | Степень разбавления грунтовки растворителем, % | не более 20 |  |

| Заказчик: Глава Аргаяшского сельского поселения ______________ / А.З. Ишкильдин М.П. |  | Подрядчик: ______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г.

№ Ф.2018.317728

ГРАФИК ПОЭТАПНОЙ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ

по объекту: «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая  в с. Аргаяш, Аргаяшского района Челябинской области»

| Наименование работ по контракту | Срок оплаты | Стоимость, руб. (НДС не предусмотрен) |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке. |  |
| 2 этап | В течение 15 календарных дней с момента получения акта выполненных работ Оплата Работ производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, согласно Графика производства работ (календарный план работ) после подписания Сторонами актов о приёмке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (унифицированная форма № КС-3), а также выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счёта) за фактически выполненные Работы, оформленных в установленном порядке. |  |
| НДС не предусмотрен. |  |

| Заказчик: Глава Аргаяшского сельского поселения ______________ / А.З. Ишкильдин М.П. |  | Подрядчик: ______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г.

№ Ф.2018.317728

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

(календарный план работ)

по объекту: «Газоснабжение жилых домов по улице Полевая  в с. Аргаяш, Аргаяшского района Челябинской области»

| Наименование работ по контракту | Срок выполнения работ | Стоимость, руб. (НДС не предусмотрен) |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области | С даты заключения муниципального контракта в течение 30 календарных дней, подрядчик обязан выполнить 50 % объемов работ согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту. |  |
| 2 этап Газоснабжение жилых домов по улице Полевая в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области | После выполнения 50% объема работ 1 этапа, подрядчик обязан в течение 30 календарных дней согласно Техническому заданию и проектно-сметной документации по данному Контракту завершить работы в объеме 100% . |  |
| НДС не предусмотрен. |  |

| Заказчик: Глава Аргаяшского сельского поселения ______________ / А.З. Ишкильдин М.П. |  | Подрядчик: ______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от «____»________ 2018  г.

№ Ф.2018.317728

Конкретные виды и объемы самостоятельно выполняемых подрядчиком работ по строительству объекта капитального строительства: не менее 25%

| № п/п | Наименование вида работ | Номер ЛСР, номер пункта | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ------------ | ------------- |
| 2 |  | ------------ | ------------- |

| Заказчик: Глава Аргаяшского сельского поселения ______________ / А.З. Ишкильдин М.П. |  | Подрядчик: ______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

от «____»________ 2018 г. № Ф.2018.317728

Возможные виды работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

| № п/п | Наименование вида работ | Номер ЛСР, номер пункта | Объем работ | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укладка газапроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32х3 на 100м. | 48 | 5,5985 | 6132,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталий с закладными нагревателями, диаметр труб:32мм на 1 соединение | 50 | 8 | 2992,00 |
|  | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода:110мм, 100м. укладки. | 56 | 6,3 | 7525,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:110мм, 1 соединение | 58 | 1 | 1166,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110мм,1соединение. | 63 | 3 | 3499,00 |
|  | Установка отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110мм,1отвод. | 64 | 2 | 2325,00 |
|  | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых трубЮ диметр газопровода до 225мм, 100м.газопровода | 66 | 6,18 | 5330,00 |
|  | Сварка встык полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160мм,1 соединение. | 68 | 52 | 18736,00 |
|  | Установка отводов на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160мм. 1 ОТВОД. | 70 | 9 | 18420,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:160мм,1 соединение. | 72 | 9 | 18492,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160мм, 1 соединение. | 81 | 5 | 10274,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160мм, 1 соеденение | 86 | 8 | 16438,00 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 93 | 0,5 | 7214,02 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями,диаметр труб: 160мм, 1 соединение. | 99 | 1 | 2055,00 |
|  | Установка седёлок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтеленовых труб, труб: 110х32мм, 1 сщединение. | 103 | 23 | 6470,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб:32мм, 1 соединение | 105 | 22 | 8227,00 |
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб: диаметр до 25мм, 1 шт. | 111 | 51 | 27703,00 |
|  | Прокдадка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25мм, 100 м трубопровода. | 113 | 1,02 | 24795,00 |
|  | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32мм, 1 соединение. | 120 | 51 | 19072,00 |
|  | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: лдо 100мм,1 салиник. | 121 | 102 | 35225,00 |
|  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250мм,1т фасонных частей. | 122 | 0,026 | 6640,00 |
|  | Продавливание без разборки грунта (прокол) на длину: до 10м труб, диаметром 200мм, 100м продавливания. | 138 | 0,36 | 49524,00 |
|  | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150мм, 100м трубопровода. | 141 | 20,063 | 4390,00 |
|  | Разрабодка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лапата» с ковшом вместимостью:0,4(0,3-0,45) м3,группа грунтов3,1000м3грунта. | 156 | 2,353 | 73358,00 |
|  | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами, группа грунтов1, 100м3 грунта. | 159 | 0,89 | 13040,00 |
|  | Разборка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов3, 100м3. | 160 | 1,98 | 60972,00 |
|  | Устройство основания под трубопроводы, песчаного, 10м3 основания. | 161 | 1431,41 | 437437,00 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами, группа грунтов3, 1000м3. | 165 | 2,353 | 14604,00 |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунтов 3-4, 100м3 уплотненного грунта. | 167 | 23,53 | 84106,00 |
|  | Водоотлив из траншей, 100м3 мокрого грунта, | 168 | 14,16 | 158758,00 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосваломи грузоподёмностью 10т, на расстояние до 2км, 1 класс груза, 1т груза. | 169 | 1416,6 | 31958,00 |
|  | Устройство оснований 15см изщебня фракции 40-70мм при укатки каменных материалов, 1000м2 основания. | 174 | 0,457 | 55869,00 |
|  | Розлив вяжущих материалов, 1т. | 176 | 1,143 | 17357,00 |
|  | Устройство покрытия толщиной 3см из холодных асфальтобетонных смесий, типаБХ, 1000м2 покрытия. | 177 | 0,457 | 6815,00 |
|  | Планировка откосов и полотна,1000м2 спланированой площади. | 170 | 0,925 | 17434,00 |
|  | ИТОГО |  |  | 1274052 |

| Заказчик: Глава Аргаяшского сельского поселения ______________ / А.З. Ишкильдин М.П. |  | Подрядчик: ______________/ М.П. |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к Муниципальному контракту № Ф.2018.317728 от ____________2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект:Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| Газоснабжение жилых домов по ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области |
| Газопровод низкого давления |
| Основание:Ведомость объемов |
|  |  |  | Всего с прочими и с НДС в т.ч. |  |  |  | 5070778рублей с прочими и НДС в т.ч. |
|  |  |  |  |  |  | базисная цена | текущая цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость: |  | 702,90 | тыс. руб. | 3992,80 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. оборудование |  | 0,00 | тыс. руб. | 0,00 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | монтажных работ |  | 22,29 | тыс. руб. | 162,03 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 4,63 | тыс.чел.ч | 4,63 | тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная заработная плата: | 53,52 | тыс. руб. | 673,91 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на | 1кв..2018Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР22-03-007-02 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм-диаметром 80мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 64,94 | 26,59 _____ 33,19 | 5,16 | 65 35 20 | 27 _____ 33 | 5,00 | 479,00 | 335 _____ 113 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 35,00 |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТССЦ-302-0658 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 100 мм-диаметром 80мм шт. | 1 | 2130,69 | _____ 2130,69 |  | 2131,00 | _____ 2131 |  | 18865,00 | _____ 18865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 1 фланец | 2 | 110,15 | 7,43 _____ 63,43 | 39,29 _____ 5,72 | 220 34 20 | 15 _____ 126 | 79 _____ 11 | 1319,00 | 187 _____ 654 | 478 _____ 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 34,00 |  |  | 366,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР22-03-007-03 Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 | 128,98 | 39,94 _____ 51,13 | 37,91 _____ 3,8 | 129 57 33 | 40 _____ 51 | 38 _____ 4 | 911,00 | 503 _____ 190 | 218 _____ 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 57,00 |  |  | 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 33,00 |  |  | 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТССЦ-302-0659 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 150 мм шт. | 1 | 3996,79 | _____ 3996,79 |  | 3997,00 | _____ 3997 |  | 32026,00 | _____ 32026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР22-03-014-05 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм 1 фланец | 2 | 261,67 | 14,58 _____ 182,07 | 65,02 _____ 9,31 | 523 62 36 | 29 _____ 364 | 130 _____ 19 | 2575,00 | 367 _____ 1417 | 791 _____ 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 62,00 |  |  | 664,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 10 фасонных частей | 0,1 | 317,33 | 55,06 | 262,27 _____ 42,62 | 32 13 8 | 6,00 | 26 _____ 4 | 235,00 | 69 | 166 _____ 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 74,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 100х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 1 | 700,00 | _____ 700 |  | 700,00 | _____ 700 |  | 2196,00 | _____ 2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов 10 фасонных частей | 1 | 317,33 | 55,06 | 262,27 _____ 42,62 | 317 127 74 | 55,00 | 262 _____ 43 | 2348,00 | 693 | 1655 _____ 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 127,00 |  |  | 1359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 74,00 |  |  | 744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-507-0762 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 1 | 975,00 | _____ 975 |  | 975,00 | _____ 975 |  | 3519,00 | _____ 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм08-02-472-07 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0,02 | 424,10 | 253,26 _____ 85,18 | 85,66 _____ 4,08 | 8 5 3 | 5 _____ 1 | 2,00 | 83,00 | 64 _____ 9 | 10 _____ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 5,00 |  |  | 52,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 52%=65% *0,8 |  |  |  | 3,00 |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,06 | 2426,18 | 149,87 | 2276,31 _____ 232,59 | 146 18 9 | 9,00 | 137 _____ 14 | 1054,00 | 113 | 941 _____ 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 18,00 |  |  | 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 9,00 |  |  | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных В7,5(М100 фракции более40) 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00288 | 14758,76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 43 21 11 | 19 _____ 18 | 6 _____ 1 | 369,00 | 234 _____ 103 | 32 _____ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 89%=105% *0,85 |  |  |  | 21,00 |  |  | 219,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 44%=65% *(0.85*0.8) |  |  |  | 11,00 |  |  | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТССЦ-401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) м3 | 0,2938 | 551,00 | _____ 551 |  | 162,00 | _____ 162 |  | 762,00 | _____ 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций | 0,338 | 1440,31 | 1056,05 _____ 308,3 | 75,96 _____ 1,96 | 487 322 259 | 357 _____ 104 | 26 _____ 1 | 5121,00 | 4494 _____ 498 | 129 _____ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 322,00 |  |  | 3444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 259,00 |  |  | 2602,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТССЦ-201-0650 Ограждения из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали ГОСТ 23118-99 т | 0,338 | 12590,00 | _____ 12590 |  | 4255,00 | _____ 4255 |  | 22334,00 | _____ 22334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т т | 0,338 | 11820,00 | _____ 11820 |  | 3995,00 | _____ 3995 |  | 20443,00 | _____ 20443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР22-01-012-05 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 18507,43 | 7448,21 _____ 2320 | 8739,22 _____ 1570,35 | 9 7 4 | 4 _____ 1 | 4 _____ 1 | 82,00 | 47 _____ 7 | 28 _____ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 7,00 |  |  | 63,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 34,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТССЦ-103-0174 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 0,5 | 87,50 | _____ 87,5 |  | 44,00 | _____ 44 |  | 283,00 | _____ 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 50641,58 | 797,54 _____ 35759,61 | 14084,43 _____ 1613,1 | 25 1 1 | _____ 18 | 7 _____ 1 | 93,00 | 5 _____ 52 | 36 _____ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм 1 сальник | 1 | 80,44 | 27,07 _____ 53,37 |  | 80 35 19 | 27 _____ 53 |  | 625,00 | 341 _____ 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 35,00 |  |  | 371,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 19,00 |  |  | 192,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР22-01-012-07 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 250 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 28372,04 | 8181,25 _____ 3374 | 16816,79 _____ 2883,79 | 14 7 4 | 4 _____ 2 | 8 _____ 1 | 115,00 | 51 _____ 12 | 52 _____ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 7,00 |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 42,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТССЦ-103-0196 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм м | 0,502 | 256,00 | _____ 256 |  | 129,00 | _____ 129 |  | 837,00 | _____ 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР22-02-010-07 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 87149,29 | 1041,13 _____ 61476,26 | 24631,9 _____ 2852,94 | 44 3 2 | 1 _____ 31 | 12 _____ 1 | 158,00 | 7 _____ 88 | 63 _____ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-07-006-03 Заделка футляра при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм 1 сальник | 1 | 111,25 | 34,52 _____ 76,73 |  | 111 45 25 | 35 _____ 76 |  | 851,00 | 435 _____ 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 45,00 |  |  | 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 25,00 |  |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР22-02-010-07 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 87149,29 | 1041,13 _____ 61476,26 | 24631,9 _____ 2852,94 | 44 3 2 | 1 _____ 31 | 12 _____ 1 | 158,00 | 7 _____ 88 | 63 _____ 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-07-006-03 Заделка футляров при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм 1 сальник | 1 | 111,25 | 34,52 _____ 76,73 |  | 111 45 25 | 35 _____ 76 |  | 851,00 | 435 _____ 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 45,00 |  |  | 473,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 25,00 |  |  | 246,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,033 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 1046 286 166 | 164 _____ 492 | 390 _____ 56 | 8427,00 | 2061 _____ 3996 | 2370 _____ 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 286,00 |  |  | 3051,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 166,00 |  |  | 1671,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,02 | 2426,18 | 149,87 | 2276,31 _____ 232,59 | 49 6 3 | 3,00 | 46 _____ 5 | 351,00 | 38 | 313 _____ 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 6,00 |  |  | 66,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 3,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных В7,5 9М100 фр более40) 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,008 | 14758,76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 118 57 30 | 52 _____ 51 | 15 _____ 2 | 1024,00 | 650 _____ 285 | 89 _____ 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 89%=105% *0,85 |  |  |  | 57,00 |  |  | 608,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 44%=65% *(0.85*0.8) |  |  |  | 30,00 |  |  | 301,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0,816 | 578,00 | _____ 578 |  | 472,00 | _____ 472 |  | 2247,00 | _____ 2247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР09-03-039-01 Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т 1 т конструкций | 0,062 | 1501,65 | 920,12 _____ 297,26 | 284,27 _____ 1,8 | 93 51 41 | 57 _____ 18 | 18,00 | 982,00 | 718 _____ 127 | 137 _____ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 51,00 |  |  | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 58%=85% *(0.85*0.8) |  |  |  | 41,00 |  |  | 416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТССЦ-201-0778 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т т | 0,062 | 11820,00 | _____ 11820 |  | 733,00 | _____ 733 |  | 3750,00 | _____ 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм -22х2.2 100 м трубопровода | 0,01 | 933,33 | 750,64 _____ 48,6 | 134,09 _____ 3,1 | 9 10 6 | 8,00 | 1,00 | 105,00 | 95 _____ 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6,00 |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТССЦ-302-1313 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм м | 1 | 35,45 | _____ 35,45 |  | 35,00 | _____ 35 |  | 189,00 | _____ 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 34х2.2 100 м трубопровода | 0,01 | 933,33 | 750,64 _____ 48,6 | 134,09 _____ 3,1 | 9 10 6 | 8,00 | 1,00 | 105,00 | 95 _____ 3 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6,00 |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТССЦ-302-1315 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм-34х2.2 м | 1 | 40,10 | _____ 40,1 |  | 40,00 | _____ 40 |  | 251,00 | _____ 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР16-02-005-04 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм 76х3.5мм 100 м трубопровода | 0,03 | 8743,19 | 984,12 _____ 7531,09 | 227,98 _____ 6,04 | 262 38 21 | 30 _____ 225 | 7,00 | 1711,00 | 372 _____ 1301 | 38 _____ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 38,00 |  |  | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм 108мм 100 м трубопровода | 0,03 | 12034,57 | 984,12 _____ 10822,47 | 227,98 _____ 6,04 | 361 38 21 | 30 _____ 324 | 7,00 | 2321,00 | 372 _____ 1911 | 38 _____ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 38,00 |  |  | 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм Объем:2.5*1.01 м | 3 | 67,30 | _____ 67,3 |  | 202,00 | _____ 202 |  | 1304,00 | _____ 1304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,85 | 292,24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 248 42 24 | 20 _____ 153 | 75 _____ 12 | 1114,00 | 250 _____ 449 | 415 _____ 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 42,00 |  |  | 445,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 24,00 |  |  | 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР24-02-030-04 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм 100 м трубопровода | 0,025 | 21528,33 | 491,79 _____ 19161,53 | 1875,01 _____ 184,69 | 538 22 13 | 12 _____ 479 | 47 _____ 5 | 3171,00 | 155 _____ 2762 | 254 _____ 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 22,00 |  |  | 235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 13,00 |  |  | 129,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 1,25 | 292,24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 365 61 36 | 29 _____ 226 | 110 _____ 18 | 1638,00 | 368 _____ 659 | 611 _____ 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 61,00 |  |  | 655,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 36,00 |  |  | 359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР24-02-041-05 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 150 мм 100 м газопровода | 0,07 | 3987,51 | 491,32 _____ 579,94 | 2916,25 _____ 353,03 | 279 77 45 | 34 _____ 41 | 204 _____ 25 | 1692,00 | 433 _____ 159 | 1100 _____ 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 77,00 |  |  | 822,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 45,00 |  |  | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 7 | 113,00 | _____ 113 |  | 791,00 | _____ 791 |  | 5082,00 | _____ 5082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04797 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 18 3 2 | 3 _____ 15 |  | 75,00 | 43 _____ 30 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04797 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 33 1 1 | 1 _____ 32 |  | 155,00 | 17 _____ 136 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 32ммх3 100 м укладки | 5,5985 | 152,57 | 76,72 _____ 5,27 | 70,58 | 854 559 325 | 430 _____ 29 | 395,00 | 6132,00 | 5409 _____ 62 | 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 559,00 |  |  | 5977,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 325,00 |  |  | 3274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТССЦ-507-2052 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм х3(ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 55,985 | 81,40 | _____ 81,4 |  | 4557,00 | _____ 4557 |  | 27170,00 | _____ 27170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 8 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 1089 99 57 | 76 _____ 954 | 59,00 | 2992,00 | 960 _____ 1849 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 99,00 |  |  | 1061,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 57,00 |  |  | 581,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТССЦ-507-0740 Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=32х25 мм шт. | 10 | 103,73 | _____ 103,73 |  | 1037,00 | _____ 1037 |  | 3968,00 | _____ 3968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм 100 м укладки | 0,79 | 152,57 | 76,72 _____ 5,27 | 70,58 | 121 79 46 | 61 _____ 4 | 56,00 | 865,00 | 763 _____ 9 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 79,00 |  |  | 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 46,00 |  |  | 462,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТССЦ-507-2055 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 ммх5.8(ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 7,9 | 300,00 | _____ 300 |  | 2370,00 | _____ 2370 |  | 14534,00 | _____ 14534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР24-02-001-01 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 63 мм 1 соединение | 6 | 27,39 | 11,78 | 15,61 | 164 92 54 | 71,00 | 93,00 | 1086,00 | 890 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 92,00 |  |  | 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТССЦ-507-0742 Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм шт. | 5 | 205,56 | _____ 205,56 |  | 1028,00 | _____ 1028 |  | 3346,00 | _____ 3346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм 100 м укладки | 6,3 | 178,27 | 80,76 _____ 20,75 | 76,76 | 1123 662 385 | 509 _____ 130 | 484,00 | 7525,00 | 6407 _____ 308 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 662,00 |  |  | 7080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 385,00 |  |  | 3878,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТССЦ-507-3759 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 630 | 64,02 | _____ 64,02 |  | 40333,00 | _____ 40333 |  | 226422,00 | _____ 226422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 1 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 314 36 21 | 28 _____ 257 | 29,00 | 1166,00 | 350 _____ 725 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 36,00 |  |  | 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТССЦ-507-0745 Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х80мм шт. | 8 | 560,47 | _____ 560,47 |  | 4484,00 | _____ 4484 |  | 13430,00 | _____ 13430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,12 | 11,42 | 11,42 |  | 1 1 1 | 1,00 |  | 17,00 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ТССЦ-507-3759 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 12,24 | 64,02 | _____ 64,02 |  | 784,00 | _____ 784 |  | 4399,00 | _____ 4399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР24-02-001-02 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 110 мм 1 соединение | 1 | 38,49 | 16,26 | 22,23 | 38 21 12 | 16,00 | 22,00 | 251,00 | 205 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 21,00 |  |  | 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 12,00 |  |  | 124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3499,00 | 1049 _____ 2177 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм 1 отвод | 2 | 315,02 | 26,64 _____ 261,27 | 27,11 | 630 69 40 | 53 _____ 523 | 54,00 | 2325,00 | 671 _____ 1485 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТССЦ-507-0820 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм шт. | 2 | 817,75 | _____ 817,75 |  | 1636,00 | _____ 1636 |  | 4319,00 | _____ 4319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР24-02-034-02 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225 мм 100 м газопровода | 6,18 | 121,34 | 25,54 | 95,8 _____ 12,9 | 750 309 180 | 158,00 | 592 _____ 80 | 5330,00 | 1987 | 3343 _____ 1004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 309,00 |  |  | 3305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 180,00 |  |  | 1810,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ТССЦ-507-3762 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95) Объем:600*1,02 м | 618 | 134,51 | _____ 134,51 |  | 83127,00 | _____ 83127 |  | 466707,00 | _____ 466707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР24-02-001-03 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм 1 соединение | 52 | 55,43 | 23,27 | 32,16 | 2882 1573 915 | 1210,00 | 1672,00 | 18736,00 | 15239 | 3497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1573,00 |  |  | 16839,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 915,00 |  |  | 9223,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТССЦ-507-0747 Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160 мм шт. | 22 | 1130,52 | _____ 1130,52 |  | 24871,00 | _____ 24871 |  | 55628,00 | _____ 55628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕР24-02-005-04 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм 1 отвод | 9 | 465,87 | 42,62 _____ 378,85 | 44,40 | 4193 499 290 | 384 _____ 3409 | 400,00 | 18420,00 | 4830 _____ 12344 | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 499,00 |  |  | 5337,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 290,00 |  |  | 2923,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ТССЦ-507-0822 Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм шт. | 9 | 2056,50 | _____ 2056,5 |  | 18509,00 | _____ 18509 |  | 35959,00 | _____ 35959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 9 | 465,68 | 43,74 _____ 374,9 | 47,04 | 4191 512 298 | 394 _____ 3374 | 423,00 | 18492,00 | 4957 _____ 12195 | 1340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 512,00 |  |  | 5477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 298,00 |  |  | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ТССЦ-507-0782 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 101,47 | _____ 101,47 |  | 304,00 | _____ 304 |  | 558,00 | _____ 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей(муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 3 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 637 69 40 | 53 _____ 536 | 48,00 | 1820,00 | 667 _____ 1000 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3499,00 | 1049 _____ 2177 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТССЦ-507-0781 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 4 | 40,82 | _____ 40,82 |  | 163,00 | _____ 163 |  | 228,00 | _____ 228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 4 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 544 49 29 | 38 _____ 476 | 30,00 | 1496,00 | 480 _____ 924 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 49,00 |  |  | 530,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 29,00 |  |  | 290,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 4 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 849 92 54 | 71 _____ 714 | 64,00 | 2427,00 | 890 _____ 1333 | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 92,00 |  |  | 983,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 54,00 |  |  | 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТССЦ-507-0783 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 5 | 211,43 | _____ 211,43 |  | 1057,00 | _____ 1057 |  | 2352,00 | _____ 2352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 5 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 1569 181 105 | 139 _____ 1286 | 144,00 | 5832,00 | 1748 _____ 3629 | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 181,00 |  |  | 1932,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 105,00 |  |  | 1058,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 5 | 465,68 | 43,74 _____ 374,9 | 47,04 | 2328 285 166 | 219 _____ 1874 | 235,00 | 10274,00 | 2754 _____ 6776 | 744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 285,00 |  |  | 3043,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 166,00 |  |  | 1667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР24-02-006-03 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм 1 тройник | 1 | 315,02 | 26,64 _____ 261,27 | 27,11 | 315 35 20 | 27 _____ 261 | 27,00 | 1162,00 | 335 _____ 742 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 35,00 |  |  | 370,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 203,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТССЦ-507-0884 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 | 256,76 | _____ 256,76 |  | 257,00 | _____ 257 |  | 720,00 | _____ 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 2 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 628 73 42 | 56 _____ 515 | 57,00 | 2333,00 | 699 _____ 1452 | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 73,00 |  |  | 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 42,00 |  |  | 423,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕР24-02-006-04 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм 1 тройник | 4 | 465,87 | 42,62 _____ 378,85 | 44,40 | 1863 221 129 | 170 _____ 1515 | 178,00 | 8187,00 | 2147 _____ 5486 | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 221,00 |  |  | 2372,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 129,00 |  |  | 1299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 8 | 465,68 | 43,74 _____ 374,9 | 47,04 | 3725 455 265 | 350 _____ 2999 | 376,00 | 16438,00 | 4406 _____ 10841 | 1191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 455,00 |  |  | 4869,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 265,00 |  |  | 2667,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕР24-02-006-04 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм 1 тройник | 1 | 465,87 | 42,62 _____ 378,85 | 44,40 | 466 56 33 | 43 _____ 379 | 44,00 | 2047,00 | 537 _____ 1372 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 56,00 |  |  | 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 33,00 |  |  | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТССЦ-507-0889 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 | 489,12 | _____ 489,12 |  | 489,00 | _____ 489 |  | 1690,00 | _____ 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТССЦ-507-0885 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 4 | 562,22 | _____ 562,22 |  | 2249,00 | _____ 2249 |  | 7639,00 | _____ 7639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей муфты с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 1 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 314 36 21 | 28 _____ 257 | 29,00 | 1166,00 | 350 _____ 725 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 36,00 |  |  | 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей муфты с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 1 | 465,68 | 43,74 _____ 374,9 | 47,04 | 466 57 33 | 44 _____ 375 | 47,00 | 2055,00 | 551 _____ 1355 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 57,00 |  |  | 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 33,00 |  |  | 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ТССЦ-507-0723 Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 103,75 | _____ 103,75 |  | 311,00 | _____ 311 |  | 734,00 | _____ 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 3 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 941 108 63 | 83 _____ 772 | 86,00 | 3499,00 | 1049 _____ 2177 | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 108,00 |  |  | 1159,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 63,00 |  |  | 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ТССЦ-507-0761 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 1 | 700,00 | _____ 700 |  | 700,00 | _____ 700 |  | 2196,00 | _____ 2196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТССЦ-507-0779 Переход «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 | 700,00 | _____ 700 |  | 700,00 | _____ 700 |  | 2199,00 | _____ 2199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ТССЦ-507-0780 Переход «полиэтилен-сталь 160х159» шт. | 1 | 975,00 | _____ 975 |  | 975,00 | _____ 975 |  | 3524,00 | _____ 3524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей(муфты) с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм 1 соединение | 1 | 313,82 | 27,76 _____ 257,32 | 28,74 | 314 36 21 | 28 _____ 257 | 29,00 | 1166,00 | 350 _____ 725 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 36,00 |  |  | 387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 21,00 |  |  | 212,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТССЦ-507-0762 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 1 | 975,00 | _____ 975 |  | 975,00 | _____ 975 |  | 3519,00 | _____ 3519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 1 | 465,68 | 43,74 _____ 374,9 | 47,04 | 466 57 33 | 44 _____ 375 | 47,00 | 2055,00 | 551 _____ 1355 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 57,00 |  |  | 609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 33,00 |  |  | 333,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х63 мм 1 соединение | 3 | 33,98 | 18,33 _____ 3,16 | 12,49 | 102 72 42 | 55 _____ 10 | 37,00 | 844,00 | 692 _____ 39 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 72,00 |  |  | 765,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 42,00 |  |  | 419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТССЦ-507-0856 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм шт. | 3 | 758,88 | _____ 758,88 |  | 2277,00 | _____ 2277 |  | 6149,00 | _____ 6149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 212 23 14 | 18 _____ 178 | 16,00 | 607,00 | 222 _____ 334 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР24-02-007-02 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 110х32 мм 1 соединение | 23 | 33,98 | 18,33 _____ 3,16 | 12,49 | 782 549 319 | 422 _____ 73 | 287,00 | 6470,00 | 5305 _____ 302 | 863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 549,00 |  |  | 5862,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 319,00 |  |  | 3211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ТССЦ-507-0846 Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110х32 шт. | 23 | 434,00 | _____ 434 |  | 9982,00 | _____ 9982 |  | 42494,00 | _____ 42494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 22 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 2994 273 159 | 210 _____ 2622 | 162,00 | 8227,00 | 2641 _____ 5082 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 273,00 |  |  | 2918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 159,00 |  |  | 1598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ТЕР24-02-007-03 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 160х32мм 1 соединение | 22 | 48,87 | 26,18 _____ 3,95 | 18,74 | 1075 749 436 | 576 _____ 87 | 412,00 | 8848,00 | 7249 _____ 361 | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 749,00 |  |  | 8010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 436,00 |  |  | 4387,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 22 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 2994 273 159 | 210 _____ 2622 | 162,00 | 8227,00 | 2641 _____ 5082 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 273,00 |  |  | 2918,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 159,00 |  |  | 1598,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР24-02-007-03 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 160х63 мм 1 соединение | 3 | 48,87 | 26,18 _____ 3,95 | 18,74 | 147 103 60 | 79 _____ 12 | 56,00 | 1207,00 | 989 _____ 49 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 103,00 |  |  | 1093,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 60,00 |  |  | 599,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТССЦ-507-0847 Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х63 шт. | 3 | 457,00 | _____ 457 |  | 1371,00 | _____ 1371 |  | 9171,00 | _____ 9171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 3 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 637 69 40 | 53 _____ 536 | 48,00 | 1820,00 | 667 _____ 1000 | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 69,00 |  |  | 737,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 40,00 |  |  | 404,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. | 51 | 90,13 | 16,86 _____ 69,49 | 3,78 | 4597 1101 607 | 860 _____ 3544 | 193,00 | 27703,00 | 10824 _____ 15744 | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 1101,00 |  |  | 11777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 607,00 |  |  | 6109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ТССЦ-302-1917 Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 51 | 71,41 | _____ 71,41 |  | 3642,00 | _____ 3642 |  | 15220,00 | _____ 15220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ТЕР16-02-003-03 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода | 1,02 | 4042,01 | 375,87 _____ 3598,53 | 67,61 _____ 2,45 | 4123 493 272 | 383 _____ 3671 | 69 _____ 2 | 24795,00 | 4827 _____ 19570 | 398 _____ 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 493,00 |  |  | 5286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 272,00 |  |  | 2742,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 39 6 4 | 7 _____ 31 | 1,00 | 161,00 | 93 _____ 64 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 6,00 |  |  | 71,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 4,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,103 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 71 3 2 | 3 _____ 67 | 1,00 | 333,00 | 37 _____ 292 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 3,00 |  |  | 28,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ТЕР22-01-021-02 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм 1 км трубопровода | 0,079 | 4895,20 | 2437,69 _____ 26,5 | 2431,01 _____ 390,08 | 387 291 169 | 193 _____ 2 | 192 _____ 31 | 3639,00 | 2424 _____ 14 | 1201 _____ 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 291,00 |  |  | 3107,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 169,00 |  |  | 1702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ТССЦ-507-2016 Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) 10 м | 7,9 | 183,00 | _____ 183 |  | 1446,00 | _____ 1446 |  | 7436,00 | _____ 7436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТССЦ-507-0770 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм 10 шт. | 5,1 | 21,50 | _____ 21,5 |  | 110,00 | _____ 110 |  | 3924,00 | _____ 3924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ТЕР16-02-001-03 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм 100 м трубопровода | 1,04 | 3822,42 | 400,92 _____ 3367,09 | 54,41 _____ 2,45 | 3975 538 296 | 417 _____ 3501 | 57 _____ 3 | 25267,00 | 5250 _____ 19684 | 333 _____ 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 538,00 |  |  | 5747,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 296,00 |  |  | 2981,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР24-02-002-01 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 32 мм 1 соединение | 51 | 136,07 | 9,53 _____ 119,16 | 7,38 | 6940 632 368 | 486 _____ 6078 | 376,00 | 19072,00 | 6123 _____ 11781 | 1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 632,00 |  |  | 6766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 368,00 |  |  | 3706,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ТЕР16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм 1 сальник | 102 | 36,31 | 20,65 _____ 15,66 |  | 3704 2696 1486 | 2106 _____ 1598 |  | 35225,00 | 26508 _____ 8717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 2696,00 |  |  | 28841,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1486,00 |  |  | 14961,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,026 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 824 225 131 | 129 _____ 388 | 307 _____ 44 | 6640,00 | 1624 _____ 3149 | 1867 _____ 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 225,00 |  |  | 2403,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 131,00 |  |  | 1316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОМОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм 1 шт. | 1 | 90,13 | 16,86 _____ 69,49 | 3,78 | 90 22 12 | 17 _____ 69 | 4,00 | 543,00 | 212 _____ 309 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 22,00 |  |  | 231,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 12,00 |  |  | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ТССЦ-302-1917 Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм шт. | 1 | 71,41 | _____ 71,41 |  | 71,00 | _____ 71 |  | 298,00 | _____ 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ТЕР13-03-002-02 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0082 | 375,58 | 71,47 _____ 293,96 | 10,15 _____ 0,12 | 3 1 1 | 1 _____ 2 |  | 13,00 | 7 _____ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР13-03-004-06 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0082 | 687,04 | 28,33 _____ 650,88 | 7,83 _____ 0,12 | 6,00 | _____ 6 |  | 27,00 | 3 _____ 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 77%=90% *0,85 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=70% *(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода | 0,02 | 6306,84 | 227,93 _____ 5159,07 | 919,84 _____ 102,06 | 126 9 5 | 5 _____ 103 | 18 _____ 2 | 855,00 | 57 _____ 693 | 105 _____ 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 9,00 |  |  | 92,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 5,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,36 | 292,24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 105 17 10 | 8 _____ 65 | 32 _____ 5 | 472,00 | 106 _____ 190 | 176 _____ 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 17,00 |  |  | 189,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕР22-03-014-01 Приварка неразъемных соединений к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм 1 шт | 1 | 78,21 | 5,19 _____ 44,95 | 28,07 _____ 4,08 | 78 12 7 | 5 _____ 45 | 28 _____ 4 | 437,00 | 65 _____ 201 | 171 _____ 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 12,00 |  |  | 128,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 7,00 |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 1 | 212,27 | 17,67 _____ 178,53 | 16,07 | 212 23 14 | 18 _____ 178 | 16,00 | 607,00 | 222 _____ 334 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 23,00 |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТССЦ-507-0760 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) шт. | 1 | 385,00 | _____ 385 |  | 385,00 | _____ 385 |  | 720,00 | _____ 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕР22-01-012-02 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром: 75 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 11475,49 | 5733,42 _____ 524,88 | 5217,19 _____ 983,54 | 6 4 2 | 3,00 | 3,00 | 55,00 | 36 _____ 2 | 17 _____ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 4,00 |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2,00 |  |  | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ТССЦ-103-0152 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм м | 0,502 | 38,90 | _____ 38,9 |  | 20,00 | _____ 20 |  | 126,00 | _____ 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР22-02-010-03 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм 1 км трубопровода | 0,0005 | 28213,60 | 2735,14 _____ 24350,57 | 1127,89 _____ 110,47 | 14 1 1 | 1 _____ 12 | 1,00 | 55,00 | 17 _____ 35 | 3 _____ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТССЦ-101-0600 Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Каупласт кг | 0,21 | 36,50 | _____ 36,5 |  | 8,00 | _____ 8 |  | 36,00 | _____ 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР16-07-006-01 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 100 мм 1 сальник | 1 | 36,31 | 20,65 _____ 15,66 |  | 36 27 15 | 21 _____ 15 |  | 345,00 | 260 _____ 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 109%=128% *0,85 |  |  |  | 27,00 |  |  | 283,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 56%=83% *(0.85*0.8) |  |  |  | 15,00 |  |  | 147,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,002 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 63 17 10 | 10 _____ 29 | 24 _____ 3 | 511,00 | 125 _____ 242 | 144 _____ 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 17,00 |  |  | 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР22-05-002-03 Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 10 м труб диаметром 200 мм 100 м продавливания | 0,36 | 16456,49 | 3403 _____ 111,28 | 12942,21 _____ 4162,46 | 5924 3540 2060 | 1225 _____ 40 | 4659 _____ 1498 | 49524,00 | 15429 _____ 306 | 33789 _____ 18869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 3540,00 |  |  | 37899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2060,00 |  |  | 20757,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ТССЦ-103-0192 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм м | 36,14 | 270,00 | _____ 270 |  | 9758,00 | _____ 9758 |  | 63458,00 | _____ 63458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ТССЦ-507-2838 Хомутики для крепления труб 100 шт. | 1,2 | 416,00 | _____ 416 |  | 499,00 | _____ 499 |  | 4450,00 | _____ 4450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕР24-02-120-03 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм 100 м трубопровода | 20,063 | 26,37 | 7,54 | 18,83 _____ 3,65 | 529 291 169 | 151,00 | 378 _____ 73 | 4390,00 | 1905 | 2485 _____ 921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 291,00 |  |  | 3123,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 169,00 |  |  | 1710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ТЕР24-02-121-03 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм 1 узел | 1 | 341,00 | 112,54 _____ 61,7 | 166,76 | 341 147 85 | 113 _____ 61 | 167,00 | 2188,00 | 1417 _____ 214 | 557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 147,00 |  |  | 1566,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 85,00 |  |  | 858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ТЕР24-02-122-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм 100 м газопровода | 0,01 | 10,82 | 1,95 | 8,87 _____ 0,97 |  |  |  | 1,00 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968,45 | 170,24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 332 193 | 170,00 | 798 _____ 85 | 7478,00 | 2144 | 5334 _____ 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 332,00 |  |  | 3554,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 193,00 |  |  | 1946,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ТЕР24-02-090-05 Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм 10 врезок | 0,1 | 5329,56 | 1013,18 _____ 2498,72 | 1817,66 | 533 131 76 | 101 _____ 250 | 182,00 | 4300,00 | 1276 _____ 2455 | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 131,00 |  |  | 1410,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 76,00 |  |  | 772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТЕР24-02-091-02 Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм 10 врезок | 0,1 | 939,98 | 258,04 _____ 236,98 | 444,96 | 94 34 20 | 26 _____ 24 | 44,00 | 621,00 | 325 _____ 155 | 141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 34,00 |  |  | 359,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 20,00 |  |  | 197,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ТЕРм39-02-006-05 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 89 мм, толщина стенки до 14 мм 1 стык | 7 | 13,85 | 8,59 _____ 2,81 | 2,45 | 97 48 36 | 60 _____ 20 | 17,00 | 903,00 | 758 _____ 84 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 48,00 |  |  | 515,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=60% *0,8 |  |  |  | 36,00 |  |  | 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 108 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 1 | 39,34 | 15,51 _____ 6,75 | 17,08 | 39 13 10 | 16 _____ 6 | 17,00 | 256,00 | 195 _____ 13 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 13,00 |  |  | 133,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 48%=60% *0,8 |  |  |  | 10,00 |  |  | 94,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕРм08-02-141-01 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг 100 м кабеля | 19,9335 | 289,04 | 133,27 _____ 70,12 | 85,65 _____ 5,06 | 5762 2620 1793 | 2657 _____ 1398 | 1707 _____ 101 | 52658,00 | 33450 _____ 9417 | 9791 _____ 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 2620,00 |  |  | 28036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 52%=65% *0,8 |  |  |  | 1793,00 |  |  | 18054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ТССЦ-507-3540 Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250 м | 1993,35 | 1,17 | _____ 1,17 |  | 2332,00 | _____ 2332 |  | 10186,00 | _____ 10186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 1993,35 | 0,30 | _____ 0,3 |  | 598,00 | _____ 598 |  | 2312,00 | _____ 2312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ТЕР27-09-012-01 Монтаж щитков 100 знаков | 0,76 | 1232,94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 937 802 456 | 565 _____ 372 |  | 9903,00 | 7122 _____ 2781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 802,00 |  |  | 8596,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 456,00 |  |  | 4601,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | тссц-101-9610 Щитки металлические шт | 76 | 108,00 | _____ 108 |  | 8208,00 | _____ 8208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,002 | 31686,43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 63 17 10 | 10 _____ 29 | 24 _____ 3 | 511,00 | 125 _____ 242 | 144 _____ 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 17,00 |  |  | 185,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 10,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ТЕР01-01-004-01 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 1,702 | 2793,70 | 65,27 | 2728,43 _____ 470,14 | 4755 865 387 | 111,00 | 4644 _____ 800 | 30750,00 | 1399 | 29351 _____ 10074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 865,00 |  |  | 9264,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 387,00 |  |  | 3901,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ТЕР01-01-004-03 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 2,353 | 4820,77 | 112,6 | 4708,17 _____ 811,27 | 11343 2065 924 | 265,00 | 11078 _____ 1909 | 73358,00 | 3337 | 70021 _____ 24033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 2065,00 |  |  | 22101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 924,00 |  |  | 9306,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ТЕР01-01-014-03 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,787 | 7516,06 | 275,69 _____ 6,1 | 7234,27 _____ 1279,44 | 5915 1163 520 | 217 _____ 5 | 5693 _____ 1007 | 41233,00 | 2732 _____ 21 | 38480 _____ 12678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 1163,00 |  |  | 12444,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 520,00 |  |  | 5239,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 1,25 | 1163,48 | 1163,48 |  | 1454 1163 556 | 1454,00 |  | 18315,00 | 18315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 1163,00 |  |  | 12454,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 556,00 |  |  | 5604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,89 | 1163,48 | 1163,48 |  | 1035 828 396 | 1035,00 |  | 13040,00 | 13040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 828,00 |  |  | 8867,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 396,00 |  |  | 3990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 1,98 | 2445,28 | 2445,28 |  | 4842 3874 1852 | 4842,00 |  | 60972,00 | 60972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 3874,00 |  |  | 41461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1852,00 |  |  | 18657,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания | 83,934 | 1431,41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 120144 11963 6961 | 8844 _____ 108023 | 3277 _____ 358 | 437473,00 | 111417 _____ 310663 | 15393 _____ 4497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 111%=130% *0,85 |  |  |  | 11963,00 |  |  | 128085,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 61%=89% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6961,00 |  |  | 70151,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,89 | 838,98 | 838,98 |  | 747 598 286 | 747,00 |  | 9407,00 | 9407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 598,00 |  |  | 6397,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 286,00 |  |  | 2879,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,5 | 1147,08 | 1147,08 |  | 574 459 220 | 574,00 |  | 7226,00 | 7226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 459,00 |  |  | 4914,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 220,00 |  |  | 2211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ТЕР01-01-034-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 1,827 | 709,20 |  | 709,2 _____ 96,51 | 1296 167 75 |  | 1296 _____ 176 | 9081,00 |  | 9081 _____ 2220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 167,00 |  |  | 1793,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 75,00 |  |  | 755,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ТЕР01-01-034-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 2,353 | 885,60 |  | 885,6 _____ 120,52 | 2084 270 121 |  | 2084 _____ 284 | 14604,00 |  | 14604 _____ 3570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 270,00 |  |  | 2883,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 121,00 |  |  | 1214,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 18,77 | 334,97 | 135,07 | 199,9 _____ 36,97 | 6287 3068 1372 | 2535,00 | 3752 _____ 694 | 56193,00 | 31941 | 24252 _____ 8735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 3068,00 |  |  | 32846,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 1372,00 |  |  | 13830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 23,53 | 399,93 | 161,27 | 238,66 _____ 44,14 | 9410 4592 2054 | 3795,00 | 5615 _____ 1039 | 84106,00 | 47807 | 36299 _____ 13076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 81%=95% *0,85 |  |  |  | 4592,00 |  |  | 49163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 34%=50% *(0.85*0.8) |  |  |  | 2054,00 |  |  | 20700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ТЕР01-02-068-01 Водоотлив: из траншей 100 м3 мокрого грунта | 14,16 | 2067,95 |  | 2067,95 | 29282,00 |  | 29282,00 | 158758,00 |  | 158758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ТССЦпг-03-21-01-002 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза Объем:787*1,8 1 т груза | 1416,6 | 4,80 |  | 4,80 | 6800,00 |  | 6800,00 | 31958,00 |  | 31958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ТЕР01-02-027-10 Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади | 0,925 | 1782,49 | 1193,94 | 588,55 _____ 68,91 | 1649 935 447 | 1105,00 | 544 _____ 64 | 17434,00 | 13914 | 3520 _____ 803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 935,00 |  |  | 10008,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 447,00 |  |  | 4503,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ТЕР27-04-006-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 1000 м2 основания | 0,925 | 26746,70 | 342,44 _____ 23120,2 | 3284,06 _____ 459,49 | 24741 1054 599 | 317 _____ 21386 | 3038 _____ 425 | 113083,00 | 3991 _____ 90374 | 18718 _____ 5352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 1054,00 |  |  | 11277,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 599,00 |  |  | 6036,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 1000 м2 основания | 0,925 | 1804,70 | _____ 1537,2 | 267,5 _____ 36,45 | 1669 48 27 | _____ 1422 | 247 _____ 34 | 7440,00 | _____ 5998 | 1442 _____ 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 48,00 |  |  | 512,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 27,00 |  |  | 274,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ТЕР01-02-027-10 Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 3 1000 м2 спланированной площади | 0,457 | 1782,49 | 1193,94 | 588,55 _____ 68,91 | 815 462 221 | 546,00 | 269 _____ 31 | 8613,00 | 6874 | 1739 _____ 396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 68%=80% *0,85 |  |  |  | 462,00 |  |  | 4944,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 31%=45% *(0.85*0.8) |  |  |  | 221,00 |  |  | 2225,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | ТЕР27-04-006-03 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 1000 м2 основания | 0,457 | 26746,70 | 342,44 _____ 23120,2 | 3284,06 _____ 459,49 | 12223 520 296 | 156 _____ 10566 | 1501 _____ 210 | 55869,00 | 1972 _____ 44649 | 9248 _____ 2644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 520,00 |  |  | 5572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 296,00 |  |  | 2982,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | ТЕР27-04-006-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 1000 м2 основания | 0,457 | 1804,70 | _____ 1537,2 | 267,5 _____ 36,45 | 825 24 14 | _____ 703 | 122 _____ 17 | 3676,00 | _____ 2964 | 712 _____ 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 24,00 |  |  | 253,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 14,00 |  |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ТЕР27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов 1 т | 1,143 | 3100,02 | _____ 3059,1 | 40,92 _____ 8,64 | 3543 14 8 | _____ 3496 | 47 _____ 10 | 17357,00 | _____ 17025 | 332 _____ 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 14,00 |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 8,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | ТЕР27-06-019-01 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей: типа БХ 1000 м2 покрытия | 0,457 | 1882,77 | 544,76 _____ 394,69 | 943,32 _____ 102,52 | 860 420 239 | 249 _____ 180 | 431 _____ 47 | 6815,00 | 3134 _____ 1124 | 2557 _____ 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 420,00 |  |  | 4495,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 239,00 |  |  | 2406,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б т | 32,54 | 538,00 | _____ 538 |  | 17507,00 | _____ 17507 |  | 81569,00 | _____ 81569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ТЕР27-06-019-04 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать: к расценке 27-06-019-01 1000 м2 покрытия | 0,457 | 45,04 | 14,54 _____ 29,7 | 0,80 | 21 10 6 | 7 _____ 14 |  | 151,00 | 84 _____ 66 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ | 121%=142% *0,85 |  |  |  | 10,00 |  |  | 101,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ | 65%=95% *(0.85*0.8) |  |  |  | 6,00 |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ТССЦ-410-0002 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б т | 5,438 | 538,00 | _____ 538 |  | 2926,00 | _____ 2926 |  | 13632,00 | _____ 13632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу | 612153,00 | 44259,00 _____ 470112,00 | 97782,00 _____ 9264,00 | 3041750,00 | 557285,00 _____ 1927837,00 | 556628,00 _____ 116626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 53523,00 |  |  | 673911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы | 470112,00 |  |  | 1927837,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 97782,00 |  |  | 556628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 58846,00 |  |  | 629750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31900,00 |  |  | 321299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 680613,00 |  |  | 3830772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 22286,00 |  |  | 162027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 702899,00 |  |  | 3992799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Газопровод низкого давления ул.Полевая с.Аргаяш Аргаяшского района | 702899,00 |  |  | 3992799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР | 110 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП | 60 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 612153,00 | 44259,00 _____ 470112,00 | 97782,00 _____ 9264,00 | 3041750,00 | 557285,00 _____ 1927837,00 | 556628,00 _____ 116626,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 53523,00 |  |  | 673911,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалы | 470112,00 |  |  | 1927837,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 97782,00 |  |  | 556628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 58846,00 |  |  | 629750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 31900,00 |  |  | 321299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 680613,00 |  |  | 3830772,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 22286,00 |  |  | 162027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 702899,00 |  |  | 3992799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 702899,00 |  |  | 3992799,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % НР | 110 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % СП | 60 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по смете с прочими затратами | (Сводный | сметный | расчет) |  |  |  |  | 4297270,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 773508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5070778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ | План., % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виды работ для расчета в текущем уровне цен, и в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.1 - ТЕР22-03-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.2 - ТССЦ-302-0658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.3 - ТЕР22-03-014-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.4 - ТЕР22-03-007-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.5 - ТССЦ-302-0659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.6 - ТЕР22-03-014-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.7 - ТЕР22-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.8 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.9 - ТЕР22-03-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.10 - ТССЦ-507-0762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.18 - ТЕР22-01-012-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.20 - ТЕР22-02-010-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.22 - ТЕР22-01-012-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.24 - ТЕР22-02-010-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.26 - ТЕР22-02-010-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.28 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.41 - ТЕР24-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.42 - ТЕР24-02-030-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.43 - ТЕР24-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.44 - ТЕР24-02-041-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.45 - ТССЦ-103-0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.48 - ТЕР24-02-031-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.50 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.51 - ТССЦ-507-0740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.52 - ТЕР24-02-031-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.53 - ТССЦ-507-2055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.54 - ТЕР24-02-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.55 - ТССЦ-507-0742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.56 - ТЕР24-02-031-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.57 - ТССЦ-507-3759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.58 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.59 - ТССЦ-507-0745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.60 - ТЕР24-02-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.61 - ТССЦ-507-3759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.62 - ТЕР24-02-001-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.63 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.64 - ТЕР24-02-005-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.65 - ТССЦ-507-0820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.66 - ТЕР24-02-034-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.67 - ТССЦ-507-3762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.68 - ТЕР24-02-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.69 - ТССЦ-507-0747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.70 - ТЕР24-02-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.71 - ТССЦ-507-0822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.72 - ТЕР24-02-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.73 - ТССЦ-507-0782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.74 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.75 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.76 - ТССЦ-507-0781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.77 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.78 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.79 - ТССЦ-507-0783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.80 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.81 - ТЕР24-02-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.82 - ТЕР24-02-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.83 - ТССЦ-507-0884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.84 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.85 - ТЕР24-02-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.86 - ТЕР24-02-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.87 - ТЕР24-02-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.88 - ТССЦ-507-0889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.89 - ТССЦ-507-0885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.90 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.91 - ТЕР24-02-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.92 - ТССЦ-507-0723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.93 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.94 - ТССЦ-507-0761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.95 - ТССЦ-507-0779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.96 - ТССЦ-507-0780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.97 - ТЕР24-02-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.98 - ТССЦ-507-0762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.99 - ТЕР24-02-002-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.100 - ТЕР24-02-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.101 - ТССЦ-507-0856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.102 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.103 - ТЕР24-02-007-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.104 - ТССЦ-507-0846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.105 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.106 - ТЕР24-02-007-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.107 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.108 - ТЕР24-02-007-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.109 - ТССЦ-507-0847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.110 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.116 - ТЕР22-01-021-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.117 - ТССЦ-507-2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.118 - ТССЦ-507-0770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.120 - ТЕР24-02-002-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.122 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.124 - ТССЦ-302-1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.127 - ТЕР24-02-030-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.128 - ТЕР24-02-021-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.129 - ТЕР22-03-014-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.130 - ТЕР24-02-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.131 - ТССЦ-507-0760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.132 - ТЕР22-01-012-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.133 - ТССЦ-103-0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.134 - ТЕР22-02-010-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.135 - ТССЦ-101-0600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.137 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.138 - ТЕР22-05-002-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.139 - ТССЦ-103-0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.141 - ТЕР24-02-120-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.142 - ТЕР24-02-121-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.143 - ТЕР24-02-122-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.144 - ТЕР24-02-124-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.145 - ТЕР24-02-090-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.146 - ТЕР24-02-091-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.153 - тссц-101-9610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.154 - ТЕР22-03-001-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.161 - ТЕР23-01-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.12 - ТЕР01-02-031-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.29 - ТЕР01-02-031-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.31 - ТССЦ-401-0025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.33 - ТССЦ-201-0778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.168 - ТЕР01-02-068-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.170 - ТЕР01-02-027-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.173 - ТЕР01-02-027-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.13 - ТЕР06-01-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.14 - ТССЦ-401-0003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.30 - ТЕР06-01-001-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.46 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.47 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.114 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.115 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.125 - ТЕР13-03-002-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.126 - ТЕР13-03-004-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.152 - ТЕР27-09-012-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.171 - ТЕР27-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.172 - ТЕР27-04-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.174 - ТЕР27-04-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.175 - ТЕР27-04-006-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.176 - ТЕР27-06-026-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.177 - ТЕР27-06-019-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.179 - ТЕР27-06-019-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.180 - ТССЦ-410-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.155 - ТЕР01-01-004-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.156 - ТЕР01-01-004-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.157 - ТЕР01-01-014-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.164 - ТЕР01-01-034-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.165 - ТЕР01-01-034-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.166 - ТЕР01-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.167 - ТЕР01-02-005-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.178 - ТССЦ-410-0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.158 - ТЕР01-02-057-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.159 - ТЕР01-02-057-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.160 - ТЕР01-02-057-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.162 - ТЕР01-02-061-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.163 - ТЕР01-02-061-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.11 - ТЕРм08-02-472-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.16 - ТССЦ-201-0650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.17 - ТССЦ-201-0778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.19 - ТССЦ-103-0174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.23 - ТССЦ-103-0196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.140 - ТССЦ-507-2838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.149 - ТЕРм08-02-141-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.150 - ТССЦ-507-3540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.151 - ТССЦ-507-3538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.147 - ТЕРм39-02-006-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.148 - ТЕРм39-02-015-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.15 - ТЕР09-03-040-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.32 - ТЕР09-03-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.21 - ТЕР16-07-006-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.25 - ТЕР16-07-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.27 - ТЕР16-07-006-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.34 - ТЕР16-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.35 - ТССЦ-302-1313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.36 - ТЕР16-02-005-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.37 - ТССЦ-302-1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.38 - ТЕР16-02-005-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.39 - ТЕР16-02-005-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.40 - ТССЦ-103-0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.49 - ТССЦ-507-2052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.111 - ТЕР16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.112 - ТССЦ-302-1917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.113 - ТЕР16-02-003-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.119 - ТЕР16-02-001-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.121 - ТЕР16-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.123 - ТЕР16-05-001-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.136 - ТЕР16-07-006-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п.169 - ТССЦпг-03-21-01-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта составляет  0,635 .

Всего с коэффициентом  снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам аукциона в электронной форме 3219 944,03 (три миллиона двести девятнадцать тысяч девятьсот сорок четыре рубля три корейки). НДС не предусмотрен.

| Лица, имеющего право подписи от имени ЗАКАЗЧИКА – Глава поселения _____________________ Ишкильдин А.З. | Лица, имеющего право подписи от имени ПОДРЯДЧИКА ___________________ |
| --- | --- |